Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от «___» ___________ 2010 г.

План мероприятий на 2011-2015 годы

по реализации Государственной программы развития

образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы

| № | Мероприятие | Форма завершения | Ответс-твенные за испол-нение | Срок испол-нения | Предполагаемые расходы, тыс. тенге | Источник финан-сирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансирование системы образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Апробировать систему подушевого финансирования общего среднего образования на базе 4-х профильных школ (гг. Астана, Алматы, Южно-Казахстанская и Костанайская области) | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2013 г. | 376 896 2013 г.-38283 2014 г.-147163 2015 г.-191450 | РБ |
| 2 | Разработать нормативные правовые документы по системе подушевого финансирования в школе (Положение о профильной школе. Правила деятельности профильных школ. Правила формирования и распределения государственного заказа и др.) | Постановление Правительства РК, приказы Министра | МОН РК | 2014 г. | Не требуется |  |
| 3 | Апробировать систему подушевого финансирования технического и профессионального образования | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2011-2013 гг. | 40387,5 2011 г.-27323,86 2012 г.-9635,657 2013 г.-3427,988 | За счет внешнего займа |
| 4 | Внедрить систему подушевого финансирования в организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, технического и профессионального образования. | Постановление Правительства РК | МОН РК | 2014-2015 гг. | в пределах предусмотренных средств |  |
| 5 | Разработать методику финансирования опорных школ - ресурсных центров, имеющих статус юридического лица | Положение об опорных школах | МОН РК | 2011 г. | Не требуется |  |
| 6 | Разработать проекты Закона Республики Казахстан «О государственных образовательных сбережениях», и подзаконные акты, предусматривающие выплату из республиканского бюджета премии государства на образовательные вклады | Закон РК «О государственных образовательных сбережениях», Постановление Правительства РК | МОН РК | 2011г. | Не требуется |  |
| 7 | Подготовка финансово-экономического обоснования с актуарными расчетами по созданию государственной образовательной накопительной системы (ГОНС) | ФЭО | МОН РК | 2011г. | 25200 2011г. – 25 200 | РБ |
| 8 | Сформировать благоприятные условия для увеличения объемов выдаваемых образовательных кредитов за счет средств АО «Финансовый центр» через банки второго уровня | Постановление Правительства РК | МОН РК | 2011-2013 гг. | 9241088 2011 г.- 2917088 2012 г.- 3162000 2013 г.- 3162000 | РБ |
| 9 | Создать механизмы стимулирования для активного привлечения частного сектора в сферу образования и науки. Разработать механизмы стимулирования вузов, научных учреждений и производства по созданию инновационной инфраструктуры. | Предложение в Правительство РК | МОН РК | 2011 г. | Не требуется |  |
| 10 | Осуществить апробацию ваучерно-модульной системы повышения квалификации в городах Астана, Алматы, Жамбылской и Павлодарской областях | Приказ Министра | МОН РК | 2013 г. | в пределах предусмотренных средств |  |
| 11 | Осуществить переход на ваучерно-модульное повышение квалификации | Приказ Министра | МОН РК | 2015 г. | в пределах предусмотренных средств |  |
| Статус педагога |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Усовершенствовать систему оплаты труда работников образования (доведение до уровня средней зарплаты в экономике к 2015 г.) | Предложения в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011 г. | 129220771 2011 г.- 14899485 2012 г.- 48178935 2013 г.- 66142351 | РБ |
| 13 | Обновить программы повышения квалификации | Обновленная программа | МОН РК | 2011 г. | Не требуется |  |
| 14 | Увеличить государственный заказ на повышение квалификации специалистов для интегрированного обучения детей дошкольного и школьного возраста (инклюзивное образование) | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2011-2015 гг. | 17 202 2011 г.-2 909 2012 г.-3 467 2013 г.-3 535 2014 г.-3 607 2015 г.-3 684 | РБ |
| 15 | Увеличить государственный заказ на повышение квалификации специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями дошкольного возраста | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2011-2015 гг. | 17 202 2011 г.-2 909 2012 г.-3 467 2013 г.-3 535 2014 г.-3 607 2015 г.-3 684 | РБ |
| 16 | Обеспечить техническое переоснащение организаций образования, осуществляющих подготовку и переподготовку педагогических кадров, интерактивным оборудованием | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011-2015 гг. | 442353 2011 г.- 137253 2012 г.- 76 275 2013 г.- 76 275 2014 г.- 76 275 2015 г.- 76 275 | РБ |
| 17 | Методологическое обеспечение дистанционного повышения квалификации | Приказ Министра, программы | МОН РК | 2012 г. | Не требуется |  |
| 18 | Обеспечить оснащение РИПКСО транспортом, мебелью, учебной литературой | Приказ Министра | МОН РК | 2011-2015 гг. | 10 000 2011 г.- 10 000 | РБ |
| 19 | Обеспечить увеличение государственного заказа на повышение квалификации педагогических кадров (10% ежегодно) дополнительно | Отчет в МОН РК | МИО | 2011-2015 гг. | 5668400 2011 г.-1087990 2012 г.-1109291 2013 г.-1132083 2014 г.-1156471 2015 г.-1182565 | МБ |
| 20 | Обеспечить повышение квалификации 5000 педагогических работников организаций ТиПО для реализации образовательных программ, основанных на компетенциях (1000 чел. ежегодно) | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2011- 2015 гг. | В пределах предусмотренных средств | РБ |
| 21 | Обеспечить повышение квалификации 144 преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения за рубежом (2011 - 24 чел., 2012 - 24 чел., 2013 - 32 чел., 2014 - 32 чел., 2015 - 32 чел.) | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011- 2015 гг. | 76 160 2011 г.-13 680 2012 г.-16 080 2013 г.-9 760 2014 г.-14 880 2015 г.-21 760 | РБ |
| 22 | Разработать комплексную программу повышения квалификации руководителей вузов и преподавателей | Программа повышения квалификации | МОН РК | 2012 г. | Не требуется |  |
| 23 | В целях многосторонней кооперации вузов с ведущими отечественными и зарубежными промышленными предприятиями по приоритетным направлениям организовать повышение квалификации ППС за рубежом до 100 человек ежегодно | Приказ Министра | МОН РК | 2012-2015 г.г. | 970 880 2012 г.-242 720 2013 г.-242 720 2014 г.-242 720 2015 г.-242 720 | РБ |
| Менеджмент образования |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Обеспечить увеличение государственного заказа на повышение квалификации руководящих работников образования системы дошкольного воспитания и обучения, среднего образования по вопросам менеджмента в образовании | Курсы повышения квалификации | МОН РК | 2011-2015 гг. | 121 574 2011 г. -10 519 2012 г. -10 635 2013 г. -21 716 2014 г.- 33 292 2015 г.-45 412 | РБ |
| 25 | Разработать механизм действенного общественного участия попечительских советов в развитии образования | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2011 г. | Не требуется |  |
| 26 | Ввести в каждом отделе образования специалистов, курирующих вопросы дошкольного образования. | Информация в МОН РК | МИО | 2011 г. | В пределах лимита штатной численности |  |
| 27 | Обеспечить функционирование Национального совета по развитию ТиПО и подготовке кадров | Рекомендации Национального совета | МОН РК, МТСЗН РК, ЦГО | 2011-2015 гг. | Не требуется |  |
| 28 | Обеспечить создание и функционирование отраслевых и региональных советов по развитию ТиПО и подготовке кадров | Информация в Правительство РК | ЦГО | 2011-2015 гг. | Не требуется |  |
| 29 | Внедрить в 40% вузов принципы корпоративного управления и стратегического планирования | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2015 г. | Не требуется |  |
| 30 | Пересмотреть механизм назначения ректоров вузов. Разработать рекомендации по выборности ректоров во всех аккредитованных вузах | Предложение в Правительство РК | МОН РК | 2013 г. | Не требуется |  |
| 31 | Внедрить демократические принципы управления и образовательные технологии для предотвращения коррупционных проявлений в высшем образовании | Предложение в Правительство | МОН РК, МЮ РК | 2011 г. | Не требуется |  |
| 32 | Внести изменения и дополнения в Правила осуществления образовательного мониторинга, утвержденные постановлением Правительства РК от 5 марта 2005 года № 213 | Постановление Правительства РК | МОН РК | 2012 г. | Не требуется |  |
| 33 | Создать Службы оценки качества образования в областях | Постановление Правительства РК | МОН | 2013-2014 гг. | 376484 2013 г.-188242 2014 г.-188242 | РБ |
| 34 | Разработать, апробировать, внедрить единую электронную базу образовательной статистики на основе первичных данных | База данных | МОН РК | 2013-2015 гг. | Расходы предусмотрены в проекте системы электронного обучения |  |
| 35 | Разработать, внедрить механизмы и формы публичной отчетности областных, городов Астаны, Алматы управлений образования | Информация в МОН РК | МИО | 2011-2015 гг. | Не требуется |  |
| 36 | Провести сравнительный анализ по показателям качества образования, применяемые в мировой практике и разработать показатели качества для казахстанского образования, сопоставимые с мировой практикой | Сборник | МОН РК | 2011-2012 гг. | В пределах предусмотренных средств | РБ |
| 37 | Организовать публикацию итогов мониторинга развития образования. | Сборник | МОН РК | 2011-2015 гг. | В пределах предусмотренных средств | РБ |
| Система оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Усовершенствование технологии проведения промежуточного государственного контроля в организациях среднего образования путем внедрения компьютерного тестирования | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2011 г. | 5000 2011 г.-5000 | РБ |
| 39 | Проведение независимой экспертизы программного сопровождения процедуры промежуточного государственного контроля в организациях среднего образования при проведении компьютерного тестирования | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | 3000 2011 г.-3000 | РБ |
| 40 | Проведение промежуточного государственного контроля в организациях среднего образования с применением компьютерной технологии в экспериментальном режиме | Приказ Министра | МОН РК, МИО | 2012 г. | 2000 2012 г.-2000 | РБ |
| 41 | Внедрение промежуточного государственного контроля после начальной и основной школы с применением новых информационных технологий | Приказ Министра | МОН РК, МИО | 2014 г. | 70788 2014 г.-70788 | РБ |
| 42 | Пополнение базы тестовых заданий логического характера | База тестовых заданий, информация в МОН РК | МОН РК | 2011 г. | 36000 2011 г.-36000 | РБ |
| 43 | Обновление технической базы для проведения национального тестирования и комплексного тестирования | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | 142460 2011 г.-142460 | РБ |
| 44 | Разработка тестов национального тестирования для выпускников 12 летней школы | База тестовых заданий | МОН РК | 2015 г. | 23470 2015 г.-23470 | РБ |
| 45 | Организовать подготовку и проведение международных исследований и подготовить Национальные отчеты по итогам исследований (PISA, TIMSS, PIRLS) | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2011-2015 гг. | 280 282 2011 г.-48278 2012 г.-49125 2013 г.-50049 2014 г.-62144 2015 г.-70686 | РБ |
| Электронное обучение «e-learning» |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Разработать нормативную правовую базу системы электронного обучения на основе международных стандартов и технических регламентов эксплуатаций | Правила | МОН РК, МИС РК | 2014-2015 гг. | Не требуется |  |
| 47 | Обеспечить внесение изменений в ГОСО высшего, технического и профессионального образования в части подготовки педагогических кадров для работы в системе электронного обучения, в ГОСО среднего образования - в части обязательного использования системы электронного обучения | Приказ Министра | МОН РК | 2012 г. | Не требуется |  |
| 48 | Обеспечить внедрение системы электронного обучения под ключ в организациях среднего, технического и профессионального образования | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011 - 2015 гг. | 102 292 900 2011 г.- 1 168 600 2012 г.- 26 535 700 2013 г.- 24 489 400 2014 г.- 24 942 600 2015 г.- 25 156 600 | РБ |
| 49 | Обеспечить доступ организаций образования к ШПД к сети Интернет с пропускной способностью от 4 до 10 Мбит/сек. | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011 – 2015 гг. | 53 755 000 2011 г.- 78 500 2012 г.- 2 759 000 2013 г.- 9 458 600 2014 г.-16 837 800 2015 г.- 24 621 100 | РБ |
| 50 | Обеспечить подготовку и повышение квалификации преподавателей для функционирования системы электронного обучения и администраторов системы электронного обучения ежегодно 8 тыс. человек. | Региональные центры при областных, гг. Астаны, Алматы управлениях образования | МОН РК, МИС РК, МИО | 2011-2015 гг. | 1 018 200 2011 г.- 203 640 2012 г.- 203 640 2013 г.- 203 640 2014 г.- 203 640 2015 г.- 203 640 | РБ |
| 51 | Обеспечить цифровым образовательным контентом с полным охватом образовательных программ организации среднего, технического и профессионального образования в открытом доступе (30% в год обновление контента) | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИС РК, МИО | 2011-2015 гг. | 9 002 000 2011 г.- 203 100 2012 г.- 2 200 700 2013 г.- 2 199 400 2014 г.- 2 199 400 2015 г.- 2 199 400 | РБ |
| Дошкольное воспитание и обучение |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Обеспечить реализацию программы «Балапан» по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением (Открытие 195 частных, 2125 государственных дошкольных организаций, 1288 мини-центров) | Отчёт о выполнении программы в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011-2014 гг. | 71952364 2011 г.- 22830379 2012 г.- 20459331 2013 г. – 14618567 2014 г. - 14044087 96578587 2011 г.– 9337489 2012 г. - 20822627 2013 г. – 30127052 2014 г. - 36291419 | РБ МБ |
| 53 | Внести дополнения и изменения в Постановление Правительства РК «Об утверждении Типовых штатов работников организаций образования», касающихся специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями в дошкольных и школьных общеобразовательных организациях | Постановление Правительства РК | МОН РК, МИО | 2011 г. | Не требуется |  |
| 54 | Обеспечить функционирование в каждом районном центре кабинета психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центров в областных центрах | Сеть специальных организаций образования | МИО | 2011-2015 гг. | Не требуется |  |
| 55 | Разработать учебные программы по переподготовке педагогов общеобразовательных организаций для работы с детьми с ограниченными возможностями | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | 4320 2011 г.- 4320 | РБ |
| 56 | Разработать образовательные программы для детей дошкольного возраста с кохлеарными имплантами, аутизмом, задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата | Приказ Министра, инструктивные письма, рекомендации | МОН РК | 2011-2013 гг. | 3 456 2011 г.- 864 2012 г.- 864 2013 г.- 1 728 | РБ |
| Среднее образование |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Создать Республиканский Центр развития МКШ на базе Национальной академии образования имени Ы.Алтынсарина, 14 региональных центров при ИПК | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | в пределах предусмотренных средств |  |
| 58 | Разработать Типовые правила деятельности МКШ | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | Не требуется |  |
| 59 | Подготовка учителей для МКШ по программе двудипломного образования | Образовательная программа | МОН РК | 2011 г. | Не требуется |  |
| 60 | Разработать региональные программы развития МКШ | Информация в МОН РК | МИО | 2011 г. | Не требуется |  |
| 61 | Разработать методические пособия для МКШ, опорных школ (ресурсных центров) | Методические пособия | МОН РК | 2012 г. | 10 884 2012 г.-10 884 | РБ |
| 62 | Разработать Положение о деятельности опорных школ-ресурсных центров | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | не требуется |  |
| 63 | Внести в номенклатуру организаций образования новый вид «опорная школа-ресурсный центр». | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | не требуется |  |
| 64 | Обеспечить функционирование 160 опорных школ (ресурсных центров) в регионах | Информация в МОН РК | МИО | 2011-2015 гг. | 304 096 2011 г.- 49 416 2012 г.- 53 217 2013 г.- 58 919 2014 г – 66 521 2015 г. - 76 024 | МБ |
| 65 | Провести фундаментальные и прикладные научные исследования по научно-методическому сопровождению 12-летней модели обучения | Фундаментальные и прикладные научные исследования, ППИ | МОН РК | 2012-2014 гг. | В пределах предусмотренных средств | РБ |
| 66 | Осуществить нормативное, учебно-методическое обеспечение перехода на 12-летнюю модель обучения | Методические пособия и организационно-методические инструкции | МОН РК | 2011-2014 гг. | 65304 2011 г.- 16326 2012 г.- 16326 2013 г.- 16326 2014 г.- 16326 | РБ |
| 67 | Осуществить переход 1, 5, 11 классов на обучение по 12-летней модели обучения | Приказ Министра, график перехода | МОН РК, МИО | 2015 г. | Не требуется |  |
| 68 | Обеспечить учебной литературой общеобразовательные школы в экспериментальном режиме, связанные с переходом на 12-летнюю модель обучения | Учебная литература | МОН РК | 2011 г. | 32134 2011 г. -32134 | РБ |
| 69 | Обеспечить организацию мероприятий, связанных с разработкой, внедрением и авторизацией программ Международного Бакалавриата с привлечением стратегических партнеров | Информация в МОН РК | АО «Өркен» | 2011-2015 г. | 3996494 2011 г.- 977 167 2012 г.- 737 253 2013 г.- 770 788 2014 г.- 740 943 2015 г.- 770 343 | РБ |
| 70 | Построить профильные школы | График строительства | МОН РК, МИО | 2011-2015 гг. | 80000000 2011 г.-16000000 2012 г.- 16000000 2013 г.- 16000000 2014 г.- 16000000 2015 г.- 16000000 | РБ |
| 71 | Разработать требования к оснащению профильных школ | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | Не требуется |  |
| 72 | Создать профильные школы при вузах и колледжах | Перечень | МОН РК | 2014-2015 гг. | Не требуется |  |
| 73 | Разработать Правила организации дистанционного образования детей-инвалидов для обеспечения доступа детей данной категории к образовательным ресурсам | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | Не требуется |  |
| 74 | Обеспечить оборудование рабочих мест детей-инвалидов, обучающихся на дому, комплектом компьютерной техники и программного обеспечения с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей, подключение этих мест к Интернету | Информация в МОН РК | МИО | 2011-2013 гг. | 5 550 066 2011 г.- 1 737 100 2012 г.- 1 751 966 2013 г.- 2 061 000 | РБ |
| 75 | Организовать комфортабельный подвоз детей, проживающих в населенных пунктах, где нет соответствующих школ и приобретение 423 школьных автобусов | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011-2015 гг. | 11675716 2011 г.-1703196 2012 г.-2102906 2013 г.-2753178 2014 г.-2759957 2015 г.-3584836 | РБ |
| 76 | Разработка и внедрение стандарта «Обеспечение обучающихся и воспитанников, проживающих в населенных пунктах, где нет школ бесплатным и безопасным подвозом к школам и обратно» | Утверждение стандарта | МОН РК, МИО | 2011 г. | Не требуется |  |
| 77 | Обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся предшкольных и начальных классов из малообеспеченных семей | Отчет в МОН РК | МИО | 2011-2015 гг. | 14798011 2011 г.-2551381 2012 г.-2729978 2013 г.-2934088 2014 г.-3163713 2015 г.-3418851 | МБ |
| 78 | Введение в штат общеобразовательных школ поваров и кухонных рабочих | Постановление Правительства РК | МОН РК, МИО | 2015 г. | 13743775,0 | МБ |
| 79 | Проведение органами образования и внутренних дел акций «Дорога в школу», «Забота», рейдовых мероприятий «Дети в ночном городе», подворных обходов по выявлению детей, не охваченных обучением | Информация в МОН РК | МИО | 2011- 2015 гг. | Не требуется |  |
| 80 | Введение материального стимулирования казахстанских граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей путем выплаты денежных средств опекунам, попечителям, и единовременного пособия усыновителям (удочерителям) на содержание детей данной категории. | Кодекс РК «О браке(супружестве) и семье» | МЮ РК, МОН РК | 2011-2015 гг. | 80071113 2011г.-10461161 2012г.-15964900 2013 г.-17881684 2014 г. -17881684 2015 г.- 17881684 | РБ |
| 81 | Разработка и внедрение межведомственной комплексной информационной системы мониторинга движения детей «Всеобуч» | Информационная система | МОН РК | 2011- 2015 гг. | 52243 2011 г.-9500 2012 г.-10165 2013 г.-10165 2014 г.-10876 2015 г.-11637 | МБ |
| 82 | Создание, внедрение и совершенствование информационной системы учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Информационная программа | МОН РК | 2013-2015 гг. | 223900 2013 г.-143300 2014 г.-39200 2015 г.- 41400 | МБ |
| 83 | Осуществлять ежегодный мониторинг потребности в ученических местах | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2011-2015 гг. | Не требуется |  |
| 84 | Обеспечить строительство новых школ для ликвидации 3-х сменности и взамен аварийных школ | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011-2014 гг. | 74 780 2011 г.-9 276, 4 2012 г.-19 945,8 2013 г.-13 800,0 2014 г.-14 657,8 2015 г.-17 100,0 | В пределах целевых трансфер-тов |
| 85 | Завершить оснащение организаций образования предметными кабинетами | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011-2014 гг. | В пределах предусмотренных средств | РБ |
| 86 | Завершить оснащение организаций образования лингафонными и мультимедийными кабинетами | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011-2014 гг. | В пределах предусмотренных средств | РБ |
| 87 | Разработать целевую программу воспитания | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | Не требуется |  |
| 88 | Разработать критерии оценки качества и результативности воспитательной деятельности организации и уровня воспитанности обучающихся | Аналитическая справка | МОН РК | 2011-2012 гг. | Не требуется |  |
| 89 | Провести социологическое исследование «Социальный портрет современного школьника» | Отчет в МОН РК | МОН РК | 2011г. | 28 000 2011 г.-28 000 | РБ |
| 90 | Информационно-аналитическое и методическое обеспечение воспитательной работы в вузах | Методические рекомендации, Аналитический доклад | МОН РК | 2011-2015 гг. | 54 090 2011 г.-8960 2012 г.-9800 2013 г.-10700 2014 г.-11760 2015 г.-12870 | РБ |
| 91 | Организовать проведение организационно-практических мероприятий по актуальным вопросам воспитательной работы в вузах с участием проректоров вузов, представителей комитетов по делам молодежи | Рекомендации Протокола мероприятий | МОН РК | 2011-2015 гг. | В пределах предусмотренных средств | РБ |
| 92 | Обеспечить оказание консультационных, информационно-аналитических, обучающих и других услуг для молодежи посредством обеспечения функционирования ресурсных центров для молодежи и молодежных организаций | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2013-2015 гг. | 350510 2013 г.-106920 2014 г.-116550 2015 г.-127040 | РБ |
| 93 | Организовать вовлечение студентов в воспитательную работу в вузах посредством создания условий по развитию деятельности студенческих советов, клубов по интересам, комитетов по делам молодежи и молодежных НПО | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011-2015 гг. | 565600 2011 г.-94500 2012 г.-103000 2013 г.-112300 2014 г.-122400 2015 г.-133400 | РБ |
| 94 | Обеспечить организацию просмотра документальных и художественных фильмов патриотической направленности в организациях образования | Информация в Правительство РК | МК РК МОН РК, МИО | 2011-2015 гг. | Не требуются |  |
| 95 | Обеспечить развитие военно-патриотического воспитания студенческой молодежи посредством формирования сети волонтерских, военно-патриотических организаций, военно-спортивных, военно-поисковых и спортивно-технических клубов | Информация в Правительство РК | МОН, МИО | 2011-2015 гг. | 1077230 2011 г.-180000 2012 г.-196200 2013 г.-213850 2014 г.-233100 2015 г.-254080 | РБ |
| Техническое и профессиональное образование (далее - ТиПО) |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Обеспечить разработку и издание с участием работодателей, международных экспертов государственных общеобязательных стандартов ТиПО | Приказ Министра | МОН РК | 2011-2015 гг. | 88300 2011 г.-17500 2012 г.-17600 2013 г.-17600 2014 г.-17700 2015 г.-17900 | РБ |
| 97 | Обеспечить разработку и издание образовательных программ по специальностям ТиПО | Приказ Министра | МОН РК | 2011-2015 гг. | 135900 2011 г.-16900 2012 г.-30300 2013 г.-29400 2014 г.-29400 2015 г.-29900 | РБ |
| 98 | Обеспечить разработку и издание типовых учебных программ по общепрофессиональным и специальным дисциплинам | Приказ Министра | МОН РК | 2011-2015 гг. | 304900 2011 г.-16500 2012 г.-71900 2013 г.-71500 2014 г.-72200 2015 г.-72800 | РБ |
| 99 | Внедрить стандарты аккредитации программ ТиПО в соответствии с международной практикой в республиканских учебных заведениях | Приказ Министра | МОН РК | 2011-2015 гг. | В пределах средств займа |  |
| 100 | Обеспечить разработку, апробацию, издание учебной литературы по специальным дисциплинам | Приказ Министра | МОН РК | 2014-2015 гг. | 244600 2014 г.- 118 100 2015 г.-126 500 | РБ |
| 101 | Обеспечить разработку, апробацию, издание учебно-методических пособий по специальным дисциплинам | Приказ Министра | МОН РК | 2014-2015 гг. | 204500 2014 г. - 93 100 2015 г.- 111 400 | РБ |
| 102 | Расширить сеть учебных заведений ТиПО за счет строительства 42 профессиональных лицеев | Информация в МОН РК | МФ РК, АРКДС, МИО | 2013-2014 гг. | 32 695 158 2013 г.- 7 944 315 2014 г.- 24 751843 | РБ |
| 103 | Обеспечить строительство 41 общежития при действующих профессиональных лицеях и колледжах | Информация в МОН РК | МФ РК, АРКДС, МИО | 2012-2013 гг. | 4 703 100 2012 г.-2 014 300 2013 г.-2 688 800 | МБ |
| 104 | Обеспечить обучающихся профессиональных лицеев государственной стипендией | Информация в МОН РК | МИО | 2012-2015 гг. | 54107040 2012 г. – 13044805 2013 г.– 13390223 2014 г. – 13778751 2015 г.– 13893261 |  |
| 105 | Обеспечить обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских и лабораторий учебных заведений ТиПО современным учебно-производственным и технологическим оборудованием | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011-2015 гг. | 11594740 2011 г.-2328858 2012 г.-2403183 2013 г.-2304083 2014 г.-2279308 2015 г.-2279308 | РБ |
| 106 | Увеличить объем государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в учебных заведениях ТиПО | Приказ Министра | МОН РК | 2011-2015 гг. | 1 043 214 2011 г.- 33 803 2012 г.- 133 072 2013 г.- 232 499 2014 г.- 307 512 2015 г.- 336 328 | РБ |
| 107 | Организовать проведение республиканских конкурсов «Лучший мастер производственного обучения», «Лучший преподаватель специальных дисциплин», «Лучшее учебное заведение», участие в международных конкурсах профессионального мастерства | Приказ Министра | МОН РК | 2011-2015 гг. | В пределах предусмотренных средств | РБ |
| 108 | Организовать проведение республиканских конкурсов: профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди обучающихся учебных заведений ТиПО, конкурс исполнителей среди музыкальных колледжей | Приказ Министра | МОН РК | 2011-2015 гг. | В пределах предусмотренных средств | РБ |
| 109 | Организовать семинары по разработке ГОСО, типовых учебных программ по системе ТиПО | Приказ Министра | МОН РК | 2011-2015 гг. | В пределах предусмотренных средств | РБ |
| 110 | Организовать проведение ежегодного Форума «Профессиональное образование и бизнес-диалог партнеров» | Рекомендации Форума | МОН РК, МТСЗН РК, МИНТ РК МЭРТ РК, МНГ РК, НПО | 2011-2015 гг. | 51 000 2011 г.-8 500 2012 г.-9 500 2013 г.-10 500 2014 г.-11 000 2015 г.-11 500 | РБ |
| 111 | Организовать проведение конференций, семинаров по вопросам развития ТиПО | Информация в Правительство РК | МОН РК, МТСЗН РК, МИНТ РК, МЭРТ РК, МНГ РК, НПО | 2011-2015 гг. | 30 000 2011 г.-6 000 2012 г.-6 000 2013 г.-6 000 2014 г.-6 000 2015 г.-6 000 | РБ |
| 112 | Обеспечить создание базы данных сертифицированных выпускников, доступной работодателям | Информация в МОН РК | МТСЗН РК, МИО | 2012-2015 гг. | Не требуется |  |
| 113 | Осуществить переход на единый вид учебных заведений ТиПО - колледж | Информация в Правительство РК | МОН РК, МИО | 2011-2012 гг. | Не требуется |  |
| 114 | Организовать и провести независимую сертификацию квалификаций в соответствии с международной практикой | Информация в Правительство РК | МОН РК, ЦГО | 2011-2015 гг. | В пределах предусмотренных средств |  |
| 115 | Привлекать ежегодно зарубежных преподавателей для профессиональных лицеев | Договора | МОН РК, МИО | 2011-2015 гг. | В пределах предусмотренных средств | РБ |
| 116 | Обеспечить развитие сотрудничества с ведущими международными организациями в области ТиПО, развития человеческих ресурсов | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2012-2015 гг. | Не требуется |  |
| Высшее и послевузовское образование |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Привести квалификации бакалавров, магистров и докторов (PhD) в соответствие с Дублинскими дескрипторами | Приказ Министра | МОН РК | 2015 г. | Не требуется |  |
| 118 | Продолжить мероприятия по увеличению приема подготовки магистров (до 5000 чел.) и докторов (до 500 чел.) и увеличения размера образовательного гранта национальных вузов в среднем на 50% (магистрантов- с 646,3 тыс. тенге до 980,2 тыс. тенге) | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2011-2015 гг. | 74205442 2011 г.- 1526650 2012 г.- 9154967 2013 г.- 17307261 2014 г.- 22383842 2015 г.- 23832722 | РБ |
| 119 | Обеспечить мобильность студентов в рамках программы двудипломного образования посредством зарубежных стажировок и совместных исследований (100 чел. ежегодно) | Отчеты вузов в МОН РК | МОН РК | 2011-2015 гг. | 1 710 000 2011 г.- 342 000 2012 г.- 342 000 2013 г.- 342 000 2014 г.- 342 000 2015 г.- 342 000 | РБ |
| 120 | Обеспечить совершенствование компетентностной модели в образовательных программах высшего и послевузовского образования | Приказ Министра | МОН РК | 2015 г. | Не требуется |  |
| 121 | Обеспечить соответствие стандартов высшего и послевузовского образования «Стандартам и директивам гарантии качества высшего образования в европейском регионе», разработанным Европейской сетью гарантии качества (ENQA) в сфере высшего образования | Приказ Министра | МОН РК | 2011-2012 гг. | Не требуется |  |
| 122 | Обеспечить равный доступ студентов к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и широкополосному интернету | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | за счет собственных средств вузов |  |
| 123 | Обеспечить выполнение обязательных, рекомендательных и факультативных параметров Болонского процесса: трехуровневая система высшего образования, кредитная технология обучения, академическая мобильность студентов и преподавателей, международная специализированная аккредитация | Информация в Правительство РК | МОН РК | 2011-2014 гг. | Не требуется |  |
| 124 | Обеспечить расширение академической свободы вузов в ГОСО по специальностям, установление соотношения между компонентом по выбору и обязательным компонентом 70:30% | Приказ Министра | МОН РК | 2015 год | В пределах предусмотренных средств | РБ |
| 125 | Привлечь зарубежных ученых и консультантов в ведущие вузы РК | Постановление Правительства РК | МОН РК | 2011-2015 г.г. | 9743015 2011 г.-1948603 2012 г.-1948603 2013 г.-1948603 2014 г.- 1948603 2015 г.- 1948603 | РБ |
| 126 | Организовать подготовку кадров с назначением стипендий обучающимся за счет средств работодателей | Меморандумы | МОН РК | 2013-2015 г.г. | За счет средств работодателей |  |
| 127 | Сформировать перечень признанных в международном пространстве зарубежных аккредитационных агентств | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | Не требуется |  |
| 128 | Совершенствовать нормативную правовую базу проведения институциональной и специализированной аккредитации | Постановление Правительства РК | МОН РК | 2011-2015 г.г. | Не требуется |  |
| 129 | Создать условия для прохождения международной специализированной аккредитации 10% казахстанских вузов в признанных зарубежных аккредитационных агентствах | Заключение международных экспертов и свидетельства | МОН РК | 2011-2015 г.г. | за счет собственных средств вузов |  |
| 130 | Предоставить высшим учебным заведениям, прошедшим специализированную аккредитацию, право принимать самостоятельные решения по осуществлению образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | Не требуется |  |
| 131 | Обеспечить регулярное пополнение фонда учебной литературой | Приказ Министра | МОН РК | 2011-2014 гг. | за счет собственных средств вузов |  |
| 132 | Обеспечить вузы Республики Казахстан базовыми учебниками, в том числе на государственном языке | Приказ Министра | МОН РК | 2015 г. | 200 000 2015 г.-200000 | РБ |
| 133 | Софинансировать за счет средств РБ укрепление материально-технической базы вузов | Приказ Министра | МОН РК | 2012-2015 гг. | 4000000 2012 г.-1000000 2013 г.-1000000 2014 г.-1000000 2015 г.-1000000 | РБ |
| 134 | Создать Республиканскую межвузовскую электронную библиотеку для доступа студентов к лучшим образовательным ресурсам ведущих зарубежных университетов мира | Приказ Министра | МОН РК | 2015 г. | за счет собственных средств вузов |  |
| 135 | Создать и обеспечить функционирование центра по оценке уровня владения казахским языком | Постановление Правительства РК | МОН РК | 2011-2015 гг. | 276320 2011 г.-68864 2012 г.-51864 2013 г.-51864 2014 г.-51864 2015 г.-51864 | РБ |
| 136 | Организовать повышение квалификации разработчиков и экспертов тестовых заданий системы КАЗТЕСТ | Сертификация членов рабочей группы | МОН РК | 2011 г. | 5 000 2011 г.-5000 | РБ |
| 137 | Организовать проведение тестирования по системе КАЗТЕСТ | Информация в МОН РК | МОН РК | 2012-2013 гг. | 12589 2012 г.-6400 2013 г.-6189 | РБ |
| 138 | Разработать компьютерное тестирование КАЗТЕСТ, в том числе тестирование по глобальной сети | Регистрация в Министерстве информации и связи РК | МОН РК | 2013 г. | 13500 2013 г.-13500 | РБ |
| 139 | Создать на основе государственно-частного партнерства в действующих вузах совместные структурные подразделения научных и проектно-конструкторских организаций с современным оборудованием для укрепления исследовательского и образовательного потенциала университетов | Приказ Министра | МОН РК | 2015 г. | 4 200 000 2015 г.- 4 200 000 | РБ |
| 140 | Разработать механизм учета количества публикаций профессорско-преподавательского состава и научных работников в научных журналах с высоким импакт-фактором | Приказ Министра | МОН РК | 2011 г. | Не требуется |  |