**Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2011-2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын (I кезең) бекіту туралы**

**Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын**   
**іске асыру жөніндегі 2011 - 2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын (І кезең) бекіту туралы**  
**Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 130 Қаулысы**  
   
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:  
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2011 - 2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (І кезең) (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.  
2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мүдделі орталық және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, Іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.  
3. Жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, компаниялар мен ұйымдар (келісім бойынша) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарын, Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламаларын, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, іске асыру, мониторинг, бағалау және бақылау жүргізу ережелеріне сәйкес Іс-шаралар жоспарының іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.  
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне жүктелсін.  
5. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:  
1) «Қазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008 - 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2008 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 шілдедегі № 730 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 34, 361-құжат);  
2) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 10 қарашадағы № 1803 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 8-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 55, 460-құжат).  
6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.  
   
 Қазақстан Республикасының  
Премьер-Министрі                                                         К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің  
2011 жылғы 11 ақпандағы  
№ 130 қаулысымен  
бекітілген  
   
   
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік   
бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2011 - 2015 жылдарға арналған  
іс-шаралар жоспарын (І кезең)  
   
№    Атауы    \*    Аяқталу нысаны    Орындауға жауаптылар    Орындалу мерзімі, жылы    Қаржыландырылуы  
                        Болжамды шығыстар (млн. теңге)  
                        2011 жыл\*\*\*  
2012 жыл\*\*\*  
2013 жыл\*\*\*  
2014 жыл\*\*\*  
2015 жыл\*\*\*  
Барлығы  
                        Сомасы    \*\*  
Сомасы    \*\*  
Сомасы    \*\*  
Сомасы    \*\*  
Сомасы    \*\*  
   
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17  
     Мақсаты: Білім беру қызметіне тең қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағдарланған қаржыландыру жүйесін жетілдіру  
     Нысаналы индикатор: 2015 жылдан бастап ШЖМ-нан басқа, барлық білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыру тетігі енгізіледі  
     Нәтижелер көрсеткіштері: педагогтердің 20% – ваучерлік-модульдік қаржыландыру принципі бойынша біліктілікті арттырудан өтті  
1    Жан басына нормативтік қаржыландырудың әдістемесін әзірлеу    -    Бұйрық     БҒМ    2011 IV тоқсан    Талап етілмейді  
2    4 бейіндік мектеп базасында жалпы орта білім берудің жан басына қаржыландыру жүйесін кейіннен сынақтан өткізуді бір өңірге қолдану арқылы сынақтан өткізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2013-2015                        38,283    РБ    147,163    РБ    191,450         376,896  
3    ТжКБ жан басына қаржыландыру жүйесінің әдіснамасын әзірлеу    -    Бұйрық     БҒМ    2011-2012    Дүниежүзілік банкпен «Техникалық және кәсіптік білім беруді жаңғырту» жобасының шеңберінде  
4    ТжКБ жан басына қаржыландыру жүйесін екі өңірдің базасында сынақтан өткізу    -    Үкіметке ақпарат    ЖАО БҒМ    2013-2014    Жергілікті бюджетте көзделген қаражат шеңберінде (№ 360012 «Біліктілікті арттыру мен кадрларды даярлау» б.б.)  
5    ШКМ-дан басқа, мектепке дейінгі білім беруден бастап ТжКБ-ға дейінгі барлық білім беру ұйымдарында жан басына қаржыландыру жүйесіне көшуді жүзеге асыру    -    Үкіметке ақпарат    МОН ЖАО    2015    Жергілікті бюджетте көзделген қаражат шеңберінде  
6    Өзекті есептеулер жүргізе отырып, мемлекеттік білім беру жинақтық жүйесінің жұмыс істеу тетігін әзірлеу    -    Үкіметке ұсыныс    БҒМ «Қаржы орталығы» АҚ    2011 ІІ тоқсан    «Қаржылық орталық» АҚ-ның меншікті қаражаты  
7    «Кейбір заңнамалық актілерге мемлекеттік білім беру жинақтық жүйесінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу    -    ВАК заң жобасының тұжырымдамасын енгізу    БҒМ    2011 IV тоқсан    Талап етілмейді  
8    Мұғалімдердің біліктілігін арттырудың ваучерлік-модульдік жүйесінің әдістемесін әзірлеу    -    Бұйрық     БҒМ    2011 IV тоқсан    Талап етілмейді  
9    Астана, Алматы қалаларында, Жамбыл және Атырау облыстарында мұғалімдердің біліктілігін арттырудың ваучерлік-модульдік жүйесін сынақтан өткізуді жүзеге асыру    -    Бұйрық    БҒМ    2012-2013              505,970    ЖБ    518,930    ЖБ                        1024,90  
10    Мұғалімдердің біліктілігін арттырудың ваучерлік-модульдік жүйесіне толық ауысуды жүзеге асыру    -    Бұйрық    БҒМ    2015                                            2123,230    ЖБ    2123,230  
     Мақсаты: Педагог мамандығының беделін көтеру  
     Нысаналы индикатор: Жалпы педагогтердің санынан жоғары және бірінші санаты бар, біліктілігі жоғары педагог қызметкерлердің үлесі — 47 %  
     Нәтижелер көрсеткіштері:  
магистр дәрежесі бар бейіндік мектеп педагогтерінің үлесі - кемінде 10 %  
педагогтердің жалпы санынан ағымдағы жылы білім беру ұйымдарына жаңадан жұмысқа келген жас мамандардың үлесі — 4,5 %  
жаратылыстану-математика циклі пәндерін ағылшын тілінде оқытатын педагогтердің үлесі — 10 %  
академиялық және ғылыми дәрежесі бар біліктілікті арттыру жүйесі мамандарының үлесі - 4,5%  
біліктілігін арттыру мен тағылымдамадан, оның ішінде өндірістік кәсіпорындар базасында өткен, ТжКБ ұйымдарының инженер-педагог кадрларының үлесі, жыл сайын – 20%  
елде біліктілігін арттырудан және қайта даярлаудан өткен жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамының үлесі, жыл сайын — 20%  
11    Педагог қызметкерлердің біліктілік санаты үшін лауазымдық жалақысының мөлшерін есептеу үшін пайдаланылатын саралау коэффициенттерін енгізуді көздейтін педагог қызметкерлерге еңбекақы төлеудің жаңа моделіне ұсыныстар, нәтижеге бағдарланған еңбекақы төлеу тетігін әзірлеу, педагог қызметкерлердің орташа жалақысын экономиканың жеке секторындағы жалақыға жақындату    -    Үкіметке ұсыныс    БҒМ    2011 III тоқсан    Талап етілмейді  
                Еңбекмині          
12    Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттырудың типтік оқу бағдарламаларын жаңарту    -    Бұйрық     БҒМ    2011 IV тоқсан    Талап етілмейді  
13    Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды кірістірілген түрде оқыту үшін (инклюзивті білім беру) мамандардың біліктілігін арттыруға мемлекеттік тапсырысты ұлғайту    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    2,352    РБ    2,569    РБ    2,587    РБ    3,607    РБ    3,684    РБ    14,799  
14    Мектепке дейінгі жастағы даму мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жүргізу үшін мамандардың біліктілігін арттыруға мемлекеттік тапсырысты ұлғайту    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    2,352    РБ    2,569    РБ    2,587    РБ    3,607    РБ    3,684    РБ    14,799  
15    Педагог кадрлардың біліктілігін арттыруды іске асыратын ұйымдар үшін оқу жабдығын сатып алу (ББҰБРИ, 16 ОблБАИ, 8 ЖОО)    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011, 2014-2015    500    РБ                        76,275    РБ    76,275    РБ    652,550  
                ЖАО                                                  
16    Біліктілікті қашықтықтан арттыруды әдіснамалық қамтамасыз ету    -    Бұйрық     БҒМ    2012 І тоқсан    Талап етілмейді  
17    «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттарын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығына БАИ әдіскерлеріне арналған біліктілік талаптарына, ғылыми дәрежесінің болуын қосу бөлігінде толықтырулар енгізу    -    Бұйрық     БҒМ    2011 IV тоқсан    Талап етілмейді  
18    Жаңа білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін ТжКБ ұйымдарының 5000 педагог қызметкерлерінің Қарағанды, Алматы, Шымкент, Орал және тағы басқа қалалардағы біліктілікті арттыру жөніндегі өңіраралық орталықтарда (кемінде 72 сағат) біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету (жыл сайын 1000 адам)    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
                ЖАО        (№ 023 «Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» б.б.)  
19    Шетелдерде 144 арнайы пәндер оқытушысы мен өндірістік оқыту шеберінің біліктіліктерін арттыруды қамтамасыз ету (2011-24 адам, 2012-24 адам, 2013 - 32 адам, 2014 - 32 адам, 2015 - 32 адам)    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    13,68    РБ    16,080    РБ    9,760    РБ    14,880    РБ    21,760    РБ    76,160  
20    ПОҚ біліктілігін арттыру, қайта даярлау, ел ішінде, оның ішінде ЖОО-ның жетекші өнеркәсіптік кәсіпорындарымен және ҒЗИ-мен көпжақты кооперациясы шеңберінде жоғары технологиялық кәсіпорында тағылымдамадан өткізуді жүзеге асыру    -    ЖОО-ның БҒМ-ге есебі    ЖОО    2011-2015 IV тоқсан    Мемлекеттік тапсырыс және ЖОО-ның қаражаты есебінен  
                        (№ 020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» б.б.)  
21    Жоғары оқу орындарының алдыңғы қатарлы және шетелдік өндірістік өнеркәсіптік кәсіпорындарымен басым бағыттар бойынша көпжақты кооперациясы мақсатында жыл сайын 100 адамға дейін шетелдерде ПОҚ біліктілігін арттыруды ұйымдастыру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ИЖТМ    2014-2015                                  242,720    РБ    242,720    РБ    485,440  
22    Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия отырысының хаттамасымен бекітілетін орта, техникалық және кәсіптік, жоғары білім үшін ағылшын тілді педагог кадрлар даярлаудың халықаралық «Болашақ» стипендиясын тағайындау үшін басым мамандықтар тізбесіне енгізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011 І тоқсан    Талап етілмейді  
23    Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі педагог мамандықтардың МЖМБС-ға базалық пәндер цикліндегі шет тілі жөніндегі кредиттердің көлемін ұлғайту бөлігінде толықтыру енгізу (көптілді білімі бар педагог кадрларды даярлау үшін)     -    Бұйрық     БҒМ    2011 І тоқсан    Талап етілмейді  
24    ШЖМ үшін педагогтарды, педагог кадрларды даярлайтын ЖОО-лардағы бейіндік мектептер үшін білім беру магистрлерін даярлау     -    Бұйрық     БҒМ    2011 II тоқсан    Көзделген мемлекеттік тапсырыс шеңберінде (№ 020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» б.б.)  
25    Педагогтердің біліктілік деңгейін растау рәсімінің әдіснамасын әзірлеу    -    Бұйрық     БҒМ    2011-2012    Талап етілмейді  
26    Педагогтердің біліктілік деңгейін растауға арналған тест тапсырмаларының құрылымын анықтау, тест тапсырмалары, сауалнамалар базасын жаңарту    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2012-2014    Талап етілмейді  
27    Кейіннен бір өңір мен бір қалаға қолдану үшін 4 мектептің базасында оқытушыларды аттестаттау рәсімін сынақтан өткізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2013-2015    Талап етілмейді  
28    Базалық ЖОО-да магистрлер мен PhD докторларын мақсатты даярлау тетіктерін әзірлеу    -    Бұйрық     БҒМ    2011  
II тоқсан    Талап етілмейді  
29    Педагогикалық мамандықтардың үлгілік оқу бағдарламаларына көптілді білім беру бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу    -    Бұйрық     БҒМ    2011 II тоқсан    Талап етілмейді  
30    Өндірістік тәжірибелер мен әрі қарай жұмысқа орналасу мүмкіндігімен ҮИИДМБ-ның басым бағыттары бойынша жетекші отандық және шетелдік компаниялармен ынтымақтастықты қамтамасыз ету    -    Шарттар, меморандумдар, келісімдер    БҒМ  
ИЖТМ    2012 І тоқсан    Талап етілмейді  
31    ҚР Білім және ғылым министрінің «Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік ережелерін бекіту туралы» 2007 жылғы 19 желтоқсандағы № 638 бұйрығына педагогикалық мамандықтарға түсуде шығармашылық емтихандарды енгізу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу    -    Бұйрық     БҒМ    2012    Талап етілмейді  
                    IV тоқсан      
32    Қоғамда педагогтің оң имиджін қалыптастыру жұмысын жүргізу («Жыл мұғалімі» конкурсы, БАҚ-пен бірлескен жобалар, шебер-топтар, педагог-жаңашылдар форумы, сайыстар, педагогикалық әулеттер жиыны, ғылыми-практикалық семинарлар мен симпозиумдар, тренинг-семинарлар және дөңгелек үстелдер)     -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    Көзделген қаражат шегінде  
                ЖАО        (№ 001 «Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» б.б.)  
33    Математика мұғалімдерін TEDS-M халықаралық салыстырмалы зерттеуге қатысуға даярлау    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2014-2015    Талап етілмейді  
                ЖАО          
     Мақсаты: Білім беруді басқарудың мемлекеттік-қоғамдық жүйесін қалыптастыру  
     Нысаналы индикаторлар:  
Білім беру ұйымдарының 45%-да қамқоршылық кеңестер құрылған  
Білім беру ұйымдары басшыларының 50%-ы менеджмент саласында біліктілігін арттырудан және қайта даярлаудан өткен  
     Нәтижелер көрсеткіші:  
азаматтық жоғары оқу орындарында корпоративті басқару принциптерін енгізу - 65%  
34    Білім берудегі менеджмент мәселесі бойынша мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, орта білім жүйесінің басшы қызметкерлерін даярлау мен біліктілігін арттыруға мемлекеттік тапсырысты ұлғайту     -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    9,600    РБ    10,590    РБ    10,590    РБ    33,292    РБ    45,412    РБ    109,484  
35    ЖОО-лардың басшы мен қызметкерлері оқытушыларын қайта даярлау және біліктілігін арттырудың кешенді бағдарламаларын әзірлеу    -    Бұйрық     БҒМ    2012 І тоқсан    Талап етілмейді  
36    Жоғары білім беру жүйесінің басшы оқытушылары мен қызметкерлерін қайта даярлау мен біліктілігін арттыруды жүзеге асыру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖОО    2012-2015    ЖОО-ның қаражаты есебінен  
37    ТжКБ-ны дамыту және кадрлар даярлау бойынша салалық және өңірлік кеңестерді құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету    -    БҒМ-ге ақпарат    Мүдделі мемлекеттік органдар1 ЖАО БҒМ    2011-2015    Талап етілмейді  
38    Білім беру ұйымдарының басшы қызметкерлері арасында нәтижеге бағдарланған жоспарлау бойынша оқыту семинарларын өткізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011 III тоқсан    Талап етілмейді  
39    Меншік нысанына қарамастан, барлық білім беру ұйымдарына жоспарлау, мониторинг және жұмыс нәтижелерін бағалау жүйесін кезең-кезеңмен енгізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011 IV тоқсан – 2013    Талап етілмейді  
40    Білім беру ұйымдарындағы қамқорлықшылық кеңестерінің жұмыс істеуі жөнінде Республикалық семинар өткізу    -    Ұсыныстар    БҒМ ЖОО ЖАО    2011 IV тоқсан    ЖОО-ның қаражаты есебінен  
41    Білім беру ұйымдарындағы қамқорлық кеңестерінің жұмыс істеуін сынақтан өткізу    -    Үкіметке және ПӘ-ге ақпарат    БҒМ ЖАО    2012-2013    Талап етілмейді  
42    ҚР Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының «Қамқорлық кеңес қызметінің және оны сайлау тәртібінің үлгілік ережелерін бекіту туралы» 2007 жылғы 22 қазандағы № 501 бұйрығына басқару, қаржыландыру деңгейі әртүрлі ұйымдарда (АҚ, ММ, РМК, РМҚК) қамқорлық кеңестер құруды нақтылау бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу     -    Бұйрық     БҒМ    2014 І тоқсан    Талап етілмейді  
43    Орта, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдарында қамқорлықшылық кеңестер құру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2014-2015    Талап етілмейді  
44    Пилоттық жобаның нәтижесі оң болған жағдайда, ЖОО-да корпоративтік басқару мен стратегиялық жоспарлау принциптерін енгізу    -    ЖОО-ның БҒМ-ге есебі    ЖОО    2014-2015 ІV тоқсан    Талап етілмейді  
45    ЖОО-лардың ректорларын тағайындау тетіктерін қайта қарау жөнінде ұсыныстар енгізу. Барлық аккредиттелген ЖОО-ларда ректорларды сайлау бойынша ұсынымдар әзірлеу    -    Үкіметке ұсыныс    БҒМ    2013 І тоқсан    Талап етілмейді  
46    ЖОО-да олардың қызметінің ашықтығы тұрғысынан әлеуметтік зерттеу жүргізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖОО    2012-2015    ЖОО-ның қаражаты есебінен  
47    Білім беру сапасын бағалау ұлттық орталығын Білім статистикасы және бағалау ұлттық орталығы етіп қайта атау    -    ҚР ҮҚ    БҒМ    2011 ІV тоқсан    Талап етілмейді  
48    Білім статистикасын ЮНЕСКО, ЭЫДҰ және АҚШ халықаралық білім статистикасының талаптарын ескере отырып әзірлеу    -    Бұйрық    БҒМ    2011-2012    Талап етілмейді  
49    Облыстарда білім статистикасы, мониторинг және сапаны бағалау инфрақұрылымын құру    -    Бұйрық     БҒМ    2014                                  188,242    РБ              188,242  
50    Балалардың «Жалпы оқыту» қозғалысының бастапқы деректері мониторингі негізінде бірыңғай электрондық білім статистикасының базасын жасау, сынақтан өткізу, енгізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2013-2015    «e-learning» электрондық оқуы жүйесі шеңберінде  
51    Облыстардың, Астана, Алматы қалалары білім басқармаларының білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы жыл сайынғы баяндамалар түрінде жария есептілігінің тетіктері мен нысандарын әзірлеу және енгізу     -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011 ІІ тоқсан    Талап етілмейді  
52    Жыл сайын білім беруді дамыту мониторингісінің қорытындысын жариялау (білім жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама, білім статистикасының ұлттық жинақтары) және ҚР БҒМ мен ҰБСБО веб-сайттарында орналастыру    -    БҒМ-ге ақпарат    ҰБСБО    2011-2015 ІІІ тоқсан    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 008 «Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету» б.б.)  
53    Барлық білім беру ұйымдарында тәрбие жұмыстарын басқару тетігін әзірлеу және енгізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2012    Талап етілмейді  
54    Әлеуметтік тапсырыс жүйесін және коммерциялық емес үкіметтік емес ұйымдарды, оның ішінде агенттіктерді мемлекеттік қаржыландыру тетігін жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу    -    Үкіметке ұсыныстар    БҒМ    2011 ІV тоқсан    Талап етілмейді  
     Мақсаты: Білім беру процесінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету  
     Нысаналы индикатор: Білім беру ұйымдарының 50%-да электрондық оқыту жүйесі қолданылады  
     Нәтижелер көрсеткіштері:  
оқытуда АКТ-ны пайдалану бойынша біліктілігін арттырудан өткен педагогтердің үлесі, олардың жалпы санына шаққанда - 90%  
1 компьютерге келетін оқушылар саны - 10  
55    Халықаралық стандарттар және пайдаланудың техникалық регламенттері негізінде бастапқы статистикалық деректерді электрондық оқыту жүйесінде жинақтауды қоса алғанда, электрондық оқыту жүйесінің нормативтік құқықтық базасын жасау    -    Бұйрық    БҒМ БАМ    2011-2015    Талап етілмейді  
56    Электронды оқыту жүйесінде жұмыс жасау үшін педагог кадрларды даярлау бөлігінде жоғары, техникалық және кәсіптік білім берудің МЖМБС-ға, электрондық оқыту жүйесін міндетті пайдалану бөлігінде орта білім берудің МЖМБС-ға өзгерістер енгізу    -    Бұйрық     БҒМ    2012 IV тоқсан    Талап етілмейді  
57    Орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу, оның ішінде: 2011 ж. – 44 ұйымда, 2012 ж. - 537, 2013 ж. - 926, 2014 ж. - 1317, 2015 ж. - 1311    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2015    1168,600    РБ    13267,850    РБ    12244,700    РБ    24942,600    РБ    25156,600    РБ    76780,35  
58    Білім беру ұйымдарының өткізу қабілеті 4 – 10 Мбит/сек. болатын Интернет желісіне қол жеткізуін қамтамасыз ету, оның ішінде: 2011 ж. - 44, 2012 ж. - 537, 2013 ж. - 926, 2014 ж. - 1317, 2015 ж. - 1311    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2015    78,500    РБ    2759,000    РБ    9458,600    РБ    16837,800    РБ    24621,100    РБ    53755,000  
59    Электронды оқыту жүйесінің жұмыс істеуі үшін оқытушылар мен электронды оқыту жүйесінің әкімшілерін даярлау және біліктілігін арттыру, жыл сайын 8 мың адам     -    Үкіметке ақпарат    БҒМ БАМ ЖАО    2011-2015    184,800    РБ    184,800    РБ    184,800    РБ    203,640    РБ    203,640    РБ    961,680  
60    Орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім беру бағдарламаларын толық қамтитын сандық білім контентімен ашық қолжетімді түрде, оның ішінде осы салада қызмет көрсететін ұйымдардың қызметтерін пайдалана отырып қамтамасыз ету (жылына контентті 30 % жаңарту)    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2014-2015                                  2199,400    РБ    2199,400    РБ    4398,800  
61    Университеттік интернет-ресурстарға қойылатын талаптарды әзірлеу    -    Бұйрық     БҒМ    2011 IV тоқсан    Талап етілмейді  
62    Жетекші шетелдік ЖОО-ның үлгісі бойынша университеттік интернет-ресурстар құру    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖОО    2012-2014    ЖОО-ның қаражаты есебінен  
     Мақсаты: Балаларды мектепке дейінгі сапалы тәрбиемен және оқытумен толық қамтуды, балаларды мектепке даярлау үшін мектепке дейінгі тәрбиелеудің және оқытудың әртүрлі бағдарламаларына олардың тең қол жеткізуін қамтамасыз ету  
     Нысаналы индикатор: 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың 73,5% мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту   
     Нәтижелер көрсеткіштері:  
мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан мектепке дейінгі шағын орталықтардың үлесі - 50%  
мектепалды дайындығымен қамтамасыз етілген 5 – 6 жастағы балалардың үлесі - 100%  
балабақшалардың жалпы санынан жекеменшік балабақшалардың үлесі — кемінде 12%  
63    Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі «Балапан» бағдарламасын іске асыру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2014    419,741    РБ    249,406    РБ                                  669,147  
                        Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер», № 012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері» б.б.)                 
64    2015 жылға арналған балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамыту жөніндегі қосымша іс-шараларды көздеу бойынша ұсыныстар әзірлеу    -    Үкіметке ұсыныстар    БҒМ ЖАО    2013 І тоқсан    Талап етілмейді  
65    Мектепке дейінгі және мектептегі жалпы білім беру ұйымдарында даму мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істейтін мамандарға қатысы бар «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу    -    Үкіметке ұсыныстар    БҒМ ЖАО    2011 III тоқсан    Талап етілмейді  
66    Әрбір аудан орталығында психологиялық-педагогикалық түзеу кабинетінің және облыс орталықтарында оңалту орталықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету     -    БҒМ-ге ақпарат    ЖАО    2011-2015    1709,500    МБ    1844,300    МБ    1874,500    МБ    1851,200    МБ    1915,200    МБ    9194,700  
67    Жалпы білім беру ұйымдарының педагогтарын даму мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасау үшін қайта даярлау бойынша оқу бағдарламаларын, оның ішінде даму мүмкіндігі шектеулі балаларды біріктіре оқытудың модульдік бағдарламаларын әзірлеу    -    Бұйрық     БҒМ    2011-2015    4,320    РБ                                               
4,320  
                        Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 008 «Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету» б.б.)  
68    Кохлеарлы имплантантты, аутизмді, психикалық дамуы кешеуілдеген, тірек-қимыл аппараты бұзылған мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған оқу бағдарламаларын әзірлеу    -    Бұйрық     БҒМ    2011-2013    0,864    РБ    0,864    РБ    1,728    РБ                        3,456  
69    Мектепке дейінгі білім берудің педагог қызметкерлерін даярлауға арналған оқу бағдарламалары жаңарту    -    Бұйрық     БҒМ    2011-2015    Талап етілмейді  
     Мақсаты: Жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру, оның тез өзгеретін әлемде табысқа жетуін қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру, еліміздің экономикалық игіліктері үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту. 12 жылдық оқыту моделіне көшу  
     Нысаналы индикаторлар: 1, 5, 11 сыныптарда 12 жылдық оқыту моделіне көшу жүзеге асырылады  
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» жобасы шеңберінде Қазақстанның барлық өңірлеріндегі мектептердің саны - 20  
Жаратылыстану-математика пәндері бойынша білім беретін оқу бағдарламаларын жетік меңгерген оқушылардың үлесі - 60%  
Қазақстандық жалпы білім беретін мектеп оқушыларының PISA (50-55 орын), TIMSS (10-15 орын) халықаралық салыстырмалы зерттеулеріндегі нәтижелері  
Инклюзивті білім үшін жағдай жасалған мектептердің үлесі олардың жалпы санынан - 30%-ға ұлғайды  
     Нәтижелер көрсеткіштері:  
бейіндік мектептердің жалпы санынан жаратылыстану-математика бағытындағы мектептердің үлесі — кемінде 15%  
мектептердің жалпы санынан сервистік қызмет көрсететін жаңаша түрлендірілген кабинеттері (химия, биология, физика, лингафондық және мультимедиалық кабинеттер) бар мектептердің үлесі - 40%  
мектептердің жалпы санынан апатты жағдайдағы мектептердің үлесі - 2%  
оқушы орнының тапшылығы - 45 мың  
үш ауысымда сабақ жүргізетін мектептер үлесі - 0,2%  
көлікпен жеткізуге мұқтаж балалардың жалпы санынан мектепке және мектептен үйлеріне сапалы әрі ыңғайлы тасымалдаумен қамтылған мектеп оқушыларының үлесі - 80%  
«тірек мектептер» – ШЖМ-ға арналған ресурстық орталықтар саны - 160  
оқушылардың жалпы санынан білім беру ұйымдарындағы спорт секциялары қызметімен орта білім беру ұйымдарындағы оқушыларды қамту - 25%  
оқушылардың жалпы санынан балалар-жасөспірімдер спорт мектебімен оқушыларды қамту - 12%  
көркем, музыкалық, техникалық, ғылыми шығармашылықпен қамтылған мектеп жасындағы балалардың үлесі - 23%  
оқушылардың жалпы санынан спорт секциялары қызметімен ЖОО-ларда оқитындардың қамтылуы - 20%  
даму мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы санынан инклюзивті біліммен қамтылған балалардың үлесі - 25%  
тұрмысы төмен отбасылардан шыққан оқушыларды тегін дәрумен қосылған ыстық тамақпен қамтамасыз ету — 100%  
70    Ұлттық тестілеудің тесттік тапсырмалар базасын, оның ішінде логикалық сипаттағы тест тапсырмаларымен толықтыру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011 IV тоқсан    35,406    РБ                                            35,406  
71    Ұлттық тестілеуді өткізу үшін Ұлттық тестілеу орталығы филиалдарының материалдық-техникалық базасын жаңарту    -    Бұйрық    БҒМ    2011 IV тоқсан    142,460    РБ                                            142,460  
72    Оқушылардың құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтауға бағдарланған жазбаша тапсырмалар қоса отырып, 12 жылдық мектепті бітірушілер үшін ұлттық тест тапсырмаларын әзірлеу    -    Бұйрық    БҒМ    2015 IV тоқсан                                            23,470    РБ    23,470  
73    Компьютерлік тестілеуді енгізу арқылы білім беру ұйымдарындағы МАБ-ты өткізу технологиясын жетілдіру    -    Бұйрық     БҒМ    2011-2014                                                         
    МАБ өткізу технологиясын әзірлеу                     5,000    РБ                                            5,000  
    МАБ рәсімін бағдарламалық сүйемелдеуді тәуелсіз сараптамадан өткізу                     3,000    РБ                                            3,000  
    Сынақтан өткізу                               2,000    РБ                                  2,000  
    Жаңа технологияны енгізу                                                  70,788    РБ              70,788  
74    (PISA, TIMSS, PIRLS) халықаралық зерттеулерді дайындау мен өткізу және зерттеулер қорытындысы бойынша Ұлттық есептерді дайындау    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ     2011-2015    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде (№ 008 «Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету» б.б.)    14,698    РБ    17,306    РБ    32,004  
75    Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы базасында ШЖМ дамыту республикалық орталығын және жергілікті жерлердегі БАИ жанынан 14 өңірлік орталық құру    -    Бұйрық     БҒМ ЖАО    2011 II тоқсан    Штаттық құрылым шеңберінде  
76    Мектеп-интернаттарға, бейіндік мектептерге техникалық шарттар әзірлеу    -    Бұйрық     ҚТҮШІА БҒМ    2011 IV тоқсан    Талап етілмейді  
77    ШЖМ, тірек мектептері (ресурстық орталықтар) үшін әдістемелік құралдар әзірлеу    -    Бұйрық     БҒМ    2012 III тоқсан              10,884    РБ                                  10,884  
78    Өңірлерде тірек мектептерінің (ресурстық орталықтардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету, 2011 жылы - 26, 2012 жылы - 28, 2013 жылы - 31, 2014 жылы - 35, 2015 жылы - 40    -     БҒМ-ге ақпарат    ЖАО    2011-2015    45,900    ЖБ    64,400    ЖБ    88,800    ЖБ    119,200    ЖБ    143,000    ЖБ    461,300  
79    2015 жылы жалпы білім беретін білім беру ұйымдарының барлық оқушыларын жергілікті бюджеттер есебінен жыл сайын кезең-кезеңімен 100 пайыз оқулықтарды қайта басып шығару кестесіне сәйкес сатып алу жолымен тегін оқулықтармен және оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету: 2011 ж. 4, 6, 11-сыныптар үшін, 2012 ж. - 1, 7, 8-сыныптар, 2013 ж. - 2, 9 сыныптар, 2014 ж. - 3, 5, 11-сыныптар, 2015 ж. - 1, 5, 11 сыныптар үшін оқулықтар мен ОӘК-ні сатып алу    -     БҒМ-ге ақпарат    БҒМ    2011-2014    5996,600    ЖБ    6419,200    ЖБ    6742,900    ЖБ    7233,000    ЖБ    4207,100    ЖБ    30598,800  
80    Пәндерді оқыту үшін барлық орта, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдарын әдістемелік құралдармен, дидактикалық және үлестірмелі материалдармен, көрнекі құралдармен қамтамасыз ету    -    БҒМ-ге есеп    ЖАО ЖОО    2014-2015                                  409,900    ЖБ    423,000    ЖБ    832,900  
                                                      ЖОО-ның меншікті қаражаты есебінен  
81    Оқытудың 12 жылдық моделін ғылыми-әдістемелік алып сүйемелдеу бойынша іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу    -    Қолданбалы зерттеулер    БҒМ    2012-2014    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 008 «Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету» б.б.)  
82    Оқытудың 12 жылдық моделі бойынша білім беру бағдарламаларын меңгеру деңгейіне қойылатын талаптарды әзірлеу (МЖМБС)    -    Бұйрық    БҒМ    2011-2012    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 008 «Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету» б.б.)  
83    12 жылдық оқытудың моделіне көшуді нормативтік, оқу-әдістемелік қамтамасыз ету    -    Бұйрық     БҒМ    2011-2014    16,326    РБ    16,326    РБ    16,326    РБ    16,326    РБ              65,304  
84    Оқулықтарды сараптамадан өткізу және әзірлеу функцияларын бөлу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011 IV тоқсан    Талап етілмейді  
85    12 жылдық мектептерге арналған бейімделген (өтпелі) оқу бағдарламаларын, оқулықтар мен ОӘК-ні әзірлеу және сараптау    -    Бұйрық     БҒМ    2012-2015    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 008 «Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету» б.б.)  
86    Оқу процесінде пайдалануға ұсынылған оқулықтар мен оқу құралдарының тізбесіне енгізу үшін математика, жаратылыстану және техникалық ғылымдар бойынша үздік шетелдік оқулықтар тізбесін құру    -    Бұйрық     БҒМ    2011 III тоқсан    Талап етілмейді  
87    12 жылдық білім беру моделіне көшуге байланысты эксперименттік режимде жалпы білім беретін мектептерді оқу әдебиеттерімен қамтамасыз ету    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2013 III тоқсан    30,791    РБ                                            30,791  
                        Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 008 «Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету» б.б.)                           
88    Стратегиялық әріптестерді тартумен Халықаралық Бакалавриат бағдарламаларын әзірлеу, енгізу мен авторландыруға байланысты іс-шараларды ұйымдастыру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    977,167    РБ    737,253    РБ    770,788    РБ    740,943    РБ    770,343    РБ    3996,494  
89    Бейіндік мектептерді салу (2012 ж. - 12, 2013 ж. - 12, 2014 ж. - 16, 2015 ж. - 16)     -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2015    360,000    РБ    8000,000    РБ    10000,000    РБ    16000,000    РБ    16000,000    РБ    50360,000  
90    ЖОО-лар мен колледждер жанында қажеттілікке сәйкес бейіндік мектептерді құру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖОО    2015 II тоқсан                                  ЖОО қаражаты  
91    20 Назарбаев Зияткерлік мектебін салу    -    Үкіметке ақпарат     БҒМ    2011-2013    31513,300    РБ    11190,000    РБ    3000,000    РБ                        45703,300  
92    Мүгедек балалар санатындағы балалардың білім беру ресурстарына қолжетімдігін қамтамасыз ету үшін оларды қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру қағидасын әзірлеу    -    Бұйрық     БҒМ    2011 І тоқсан    Талап етілмейді  
93    Үйде білім алатын мүгедек балалардың жеке ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін, қажеттіліктерін ескере отырып жұмыс орындарын компьютерлік техника және бағдарламалық қамтамасыз ету кешендерімен, осы орындардың Интернетке қосылуын қамтамасыз ету, оның ішінде: 2011 ж. - 3000 бала, 2012 ж. - 2962 бала, 2013 ж. - 3490 бала    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖАО    2011-2013    1737,100    РБ    1751,966    РБ    2061,000    РБ                        5550,066  
94    Жалпы білім беретін ұйымдарға және кері үйге оқушылар мен тәрбиеленушілерді тегін жеткізуді қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік қызмет стандартын әзірлеу    -    ҚР ҮҚ    БҒМ ЖАО    2011, ІІ тоқсан    Талап етілмейді  
95    Тиісті мектептер жоқ елді мекендерде тұратын балаларды мектепке жайлы жеткізуді ұйымдастыру және мектеп автобустарын сатып алу, оның ішінде: 2014 ж. - 376 бірлік, 2015 ж. - 454 бірлік    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2014-2015                                  2759,957    РБ    3584,836    РБ    6344,793  
96    Мектепте тамақтандыруды ұйымдастыруды мониторингтеу жөніндегі өңірлік ведомствоаралық сарапшылар тобын құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету     -    БҒМ-ге есеп    ЖАО    2011-2015    Талап етілмейді  
97    Аз қамтылған отбасыдан шыққан мектеп оқушыларын ыстық және дәруменденген тамақпен тегін қамтамасыз ету: 2011 ж. - 205 мың, 2012 ж. - 215 мың, 2013 ж. - 230 мың, 2014 ж. - 245 мың, 2015 ж. - 255 мың    -    БҒМ-ге есеп    ЖАО    2011-2015    2660,000    ЖБ    2787,900    ЖБ    2910,800    ЖБ    3176,600    ЖБ    3287,200    ЖБ    14822,500  
98    Білім беру және ішкі істер органдарының «Мектепке жол», «Қамқорлық» акцияларын, «Түнгі қаладағы балалар» рейдтік іс-шараларын, оқытумен қамтылмаған балаларды анықтау бойынша аулаларды аралауды өткізуі     -    БҒМ-ге ақпарат    ЖАО    2011-2015    Демеушілер қаражаты есебінен  
99    Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайын ақшалай қаражат төлеуді жүзеге асыру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2013    3821,429    РБ    5004,279    РБ    5561,495    РБ                        14387,203  
100    3-ауысымдық пен апаттық жағдайдағы мектептердің орнына жаңа мектептер салу (2011 ж. - 16, 2012 ж. - 27, 2013 ж. - 4, 2014 ж. - 3)     -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2015    14694,740    РБ    14306,224    РБ    1517,140    РБ    13300,000    РБ    15900,000    РБ    59718,104  
101    Білім беру ұйымдарын жаңа модификациядағы пәндік кабинеттермен жарақтандыру, жыл сайын 569 ұйым    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2014    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 031 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру үшін ағымдағы нысаналы трансферттер» б.б.)  
102    Білім ұйымдарын сервистік қызмет көрсетумен, лингафонды және мультимедиялық кабинеттермен жарақтандыру, жыл сайын 459 ұйым    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2014    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 031 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру үшін ағымдағы нысаналы трансферттер» б.б.)  
103    Жалпы білім беретін мектептердің спорт залдарын қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтау    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖАО    2013-2015    Демеушілер қаражаты есебінен  
104    Қосымша білім беру педагогтарын және аралас мамандықтар педагог-ұйымдастырушыларын даярлау бағдарламаларын жетілдіру    -    Бұйрық     БҒМ    2012 IV тоқ-сан     Талап етілмейді  
105    Қосымша білім беру ұйымдары желісін республика бойынша 625 дейін арттыру    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖАО БҒМ    2011-2015    Жергілікті бюджеттен көзделген қаражаттар шеңберінде  
106    Мектеп жасындағы балалардың 100% медициналық тексерумен қамтамасыз ету    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖАО    2011-2015    Талап етілмейді  
107    Білім беру ұйымдарындағы және балалар-жастар мектептеріндегі балаларды спорт секцияларымен қамтамасыз ету    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖАО    2011-2015    Талап етілмейді  
     Мақсат: Қоғамның және экономиканың индустриялық-инновациялық даму сұраныстарына сәйкес ТжКБ жүйесін жаңғырту, әлемдік білім беру кеңістігіне кірігу  
     Нысаналы индикаторлар:  
Жұмыс берушілер қоғамдастығында біліктілікті тәуелсіз бағалаудан алғашқы реттен өткен ТжКБ түлектерінің қатысушылардың жалпы санынан үлесі - 60%  
ТжКБ оқу орындарында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алған түлектердің оқуды бітіргеннен кейінгі алғашқы жылы жұмыспен қамтылғандардың және жұмысқа орналасқандардың үлесі - 78%  
Ұлттық институционалды аккредиттеу рәсімінен өткен колледждердің үлесі — 10%  
     Нәтижелер көрсеткіштері:  
мамандықтардың жалпы санынан кәсіптік стандарттармен қамтамасыз етілген ТжКБ мамандықтарының үлесі -30%  
кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары үлесі -50%  
халықаралық талаптарға сәйкес әзірленген білім беру бағдарламаларының үлесі - 40%  
ТжКБ оқу орындарында мемлекеттік тапсырыс есебінен оқитындардың жалпы санынан кәсіпорындар базасында практикадан өтуге арналған орындармен қамтамасыз етілген білім алушылар үлесі - 85%  
білім алушылардың жалпы санынан жұмыс берушілер қаражаты есебінен ТжКБ-да білім алушылардың үлесі - 1%  
техникалық және кәсіптік біліммен қамтылған типтік жастағы жастардың үлесі - 20%  
ТжКБ жүйесінде енгізілген оқушы орындарының саны — 2660 о.о.  
жатақханалардағы ТжКБ оқушылары үшін жаңадан енгізілген орын саны — 1600 о.о.  
ТжКБ оқу орындарының жалпы санынан қазіргі заманғы оқу жабдықтарымен жарақтандырылған оқу орындарының үлесі — 75%  
108    Экономика салаларының мамандықтары бойынша кәсіптік стандарттарды әзірлеу    -    БҒМ-ге ақпарат    Мүдделі мемлекеттік органдар1, жұмыс берушілер мен жұмысшылардың салалық бірлестіктері,  
Еңбекмині     2011-2015    Дүниежүзілік банкімен «Техникалық және кәсіптік білім беруді жаңғырту» жобасы шеңберінде  
109    Кәсіптік стандарттардың талаптарына сәйкес ТжКБ жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарын жұмыс берушілердің, халықаралық сарапшылардың қатысуымен әзірлеу және басып шығару    -    Бұйрық    БҒМ    2011-2015    17,500    РБ    17,500    РБ    17,500    РБ    17,700    РБ    17,900    РБ    88,100  
110    Кәсіптік стандарттардың талаптарына сәйкес ТжКБ мамандықтары бойынша кәсіптік білім беру бағдарламаларын әзірлеу және басып шығару    -    Бұйрық    БҒМ    2011-2015    16,900    РБ    16,900    РБ    16,900    РБ    29,400    РБ    29,900    РБ    110,000  
111    Кәсіптік стандарттардың талаптарына сәйкес жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша типтік оқу бағдарламаларын әзірлеу және басып шығару    -    Бұйрық    БҒМ    2011-2015    16,500    РБ    16,500    РБ    16,500    РБ    72,200    РБ    72,800    РБ    194,500  
112    Халықаралық сарапшыларды тарта отырып, арнайы техникалық пәндер бойынша оқу әдебиеттері мен оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеу, сынақтан өткізу және басып шығару    -    Бұйрық    БҒМ    2014-2015                                  118,100    РБ    126,500    РБ    244,600  
                                                      93,100    РБ    111,400    РБ    204,500  
113    Облыстық оқу-әдістемелік кабинеттерін құру және жұмыс істеуі    -    ЖАО-ның БҒМ-ге ақпараты    ЖАО БҒМ    2011-2015    463,500    МБ    410,100    ЖБ    411,400    ЖБ    434,000    ЖБ    463,000    ЖБ    2182,000  
114    Кәсіптік лицейлер салу есебінен ТжКБ оқу орындарының желісін кеңейту (2013 жылы - 4, 2014 жылы - 38)    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО ҚТҮКШІА    2011-2014    330,000    РБ    510,742    РБ    2063,602    РБ    24751,843    РБ              27656,187  
115    Кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша 4 өңіраралық орталықтың құрылысы: Атырау қаласында мұнайгаз саласы үшін, Екібастұз қаласында отын-энергетикалық саласы үшін, Өскемен қаласында машина жасау саласы үшін, Шымкент қаласында өңдеу саласы үшін    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО ҚТҮКШІА мүдделі мемлекеттік органдар    2011 IV тоқ-сан    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 005 «Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау» б.б.)  
116    Жұмыс істеп тұрған колледждер мен кәсіптік лицейлер жанынан жатақханалар салу (2012 ж. - 2, 2013 ж. - 3, 2014 ж. - 4, 2015 ж. - 4)    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖАО    2011-2015    407    ЖБ    1389,260    ЖБ    1737,240    ЖБ    655,600    ЖБ    2217,800    ЖБ    6406,900  
117    Кәсіптік лицейлер білім алушыларын мемлекеттік стипендиямен қамтамасыз ету    -    Үкіметке ақпарат    ЖАО БҒМ    2014-2015                                  13778,751    РБ    13893,261    РБ    27672,012  
118    ТжКБ оқу орындарында техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырыстарының көлемін арттыру (жыл сайын саны 40 адам Ауғанстан азаматтарының және теңіз мамандықтары бойынша білім алушыларды қабылдау)    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2015    32,068    РБ    127,050    РБ     216,603    РБ    307,512    РБ     336,328    РБ     1019,561  
119    Колледждердің институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өтуін ұйымдастыру және қамтамасыз ету    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖАО    2011-2015    Колледждердің меншікті қаражат есебінен  
120    ТжКБ оқу орындарының материалдық-техникалық базасын нығайту, оқу-өндірістік шеберханалары мен зертханаларын заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2015    600,000    РБ                        2279,308    РБ     2279,308    РБ     5158,616  
                        958,600    ЖБ    618,300    ЖБ    695,100    ЖБ    1712,900    ЖБ    1817,400    ЖБ    5802,300  
121    ТжКБ оқу орындарында кәсіптік бағдарлау жұмыстарын және мансаптық басшылық жүйесін енгізу    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖАО    2012-2013    Талап етілмейді  
122    «Кәсіптік білім және әріптестердің бизнес-диалогы» жыл сайынғы Форумын өткізу     -    Ұсынымдар    БҒМ    2011-2015 IV тоқсан    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 001 «Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» б.б.)     11,000    РБ    11,500    РБ    22,500  
123    ТжКБ-ны дамыту мәселелері бойынша конференциялар, семинарлар өткізу    -    Ұсынымдар    БҒМ    2011-2015 ІІІ тоқсан    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 001 «Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» б.б.)    6,000    РБ    6,000    РБ    12,000  
124    ТжКБ оқу орындарының білім алушылары арасында кәсіби шеберліктің «Мамандық бойынша үздік», музыкалық колледждер арасында орындаушылардың республикалық конкурстарын өткізу    -    Бұйрық    БҒМ ЖАО    2011-2015 ІІІ тоқсан    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 010 «Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу» б.б.)  
125    ТжКБ оқу орындары түлектерінің, оның ішінде сертификатталған деректер қорының жұмыс істеуі    -    Үкіметке ақпарат    Еңбекмині БҒМ ЖАО    2012-2015    Талап етілмейді  
126    Халықаралық практикаға сәйкес біліктілікті тәуелсіз сертификаттауды ұйымдастыру және өткізу үшін жағдай жасау     -    Үкіметке ақпарат    БҒМ мүдделі мемлекеттік органдар    2011-2015    Талап етілмейді  
127    Барлық салалар бойынша біліктілікті сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін енгізу     -    БҒМ-ге ақпарат    Жұмыс берушілер қауымдастығы, «Атамекен» Одағы, мүдделі мемлекеттік органдар     2011-2015    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 008 «Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету» б.б.)  
128    Кадрларды даярлау үшін ТжКБ оқу орындарын бейіні бойынша ұлттық холдингтер мен компанияларға бекіту    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖАО    2011-2015    Талап етілмейді  
129    Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтар жіктеуішін қайта қарау және толық орта білім базасындағы қолданбалы бакалавриат мамандықтары бойынша МЖБС-ны әзірлеу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2014-2015    Талап етілмейді  
130    Жыл сайын кәсіптік лицейлерде жұмыс істеу үшін шетел оқытушыларын тарту, жыл сайын 60 адам    -    Үкіметке ақпарат    ЖАО БҒМ    2011-2015    Жергілікті бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 261024000 «ТжКБ ұйымдарында мамандарды даярлау» б.б.)  
     Мақсаты: Еңбек нарығының, елдің индустриялық-инновациялық даму міндеттерін және жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын және білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибелерге сай келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу  
     Нысаналы индикаторлар:  
Жұмыс берушілер қоғамдастығында біліктілікті тәуелсіз бағалаудан бірден өткен жоғары оқу орындары түлектерінің оған қатысқандардың жалпы санынан үлесі - 10%  
Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған жоғары оқу орындары түлектерінің мамандығы бойынша жоғары оқу орнын бітірген жылы жұмысқа орналасқанының үлесі - 78%  
Әлемнің таңдаулы университеттері рейтингінде көрсетілген Қазақстанның жоғары оқу орындарының саны - 1  
Халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық институционалдық аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесі - 50%  
Халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесі - 20%  
Отандық ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өндіріске енгізудің негізінде білім мен ғылымды кіріктіру жолымен инновациялық қызметті жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының үлесі - 2%  
Соңғы 5 жыл ішінде импакт-факторлы ғылыми журналдарда жарияланымдары бар профессор-оқытушы құрамының және ғылыми қызметкерлердің үлесі - 2%   
     Нәтижелер көрсеткіштері:  
бакалавриаттың мемлекеттік тапсырыс көлемінен магистратура бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитындар үлесі - 20%  
оның ішінде, бакалавриаттың мемлекеттік тапсырыс көлемінен біржылдық магистратура бағдарламалары бойынша оқитындар үлесі - 14%  
2012 жылдан бастап жыл сайын мемлекеттік тапсырыстың өсуімен PhD докторлық бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алушылардың үлесі - 1000 адамнан кем емес  
Қазақстан Республикасында кредиттерді ауыстырудың еуропалық үлгісі (ECTS) бойынша кредитті қайта ауыстырудың қазақстандық моделін енгізген ЖОО үлесі - 100%  
2015 жылдан бастап «Болашақ» бағдарламасының стипендиаттары магистратурада, докторантурада, бакалавриатта – бір семестрден бір академиялық жылға дейін оқиды, ғылыми тағылымдамадан өтеді - 100%  
Республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапханаға қолжетімділігі бар жоғары оқу орындарының үлесі - 55%  
мамандықтар бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі МЖБС-дағы жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігін кеңейту, таңдау компонентін ұлғайту - 70%  
жоғары импакт-факторлы ғылыми журналдарда жарияланымдары бар «Назарбаев Университетінің» магистранттары мен докторанттарының үлесі - 10%  
жоғары білім беру жүйесіндегі шетелдік студенттердің, оның ішінде коммерциялық негізде оқитындардың үлесі - 2,5%  
техникалық жоғары оқу орындарының жалпы санынан инновациялық құрылымдар, ғылыми зертханалар, технопарктер, орталықтар құрған  
жоғары оқу орындарының үлесі - 20%  
жоғары оқу орындарының жалпы санынан ғылыми және жобалау-конструкторлық ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерін құрған жоғары оқу орындарының үлесі - 10%  
магистратура мен докторантураны аяқтаған және жоғары оқу орындарын бітірген жылы жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдарға жұмысқа орналасқан жоғары оқу орындары түлектерінің үлесі - 10%  
азаматтық жоғары оқу орындарының білім беру қызметін МЖӘ есебінен қаржыландырудың үлесі - 10%  
азаматтық жоғары оқу орындарының ғылыми және инновациялық қызметін МЖӘ есебінен қаржыландырудың үлесі - 10%  
131    ЖОО-ларды бітірушілердің жұмыс берушілер қауымдастығының тәуелсіз сараптамасынан өтуі    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖОО «Атамекен» Одағы    2014-2015    Республикалық бюджет қаражаты есебінен  
132    Ұлттық біліктілік жүйесі шеңберінде білім беру бағдарламаларын әзірлеу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2014-2015    Талап етілмейді  
133    Бакалаврлар, магистрлер және PHD докторлар біліктілігін Дублин дескрипторына сәйкестендіру    -    Бұйрық    БҒМ    2015 І тоқсан    Талап етілмейді  
134    ECTS түрі бойынша кредиттерді қайта есептеудің қазақстандық моделі жөніндегі халықаралық семинарлар өткізу    -    Бұйрық    БҒМ ЖОО    2011 ІІІ тоқ-сан    ЖОО-ның қаражаты есебінен  
135    2013 жылға дейін магистрлер (5000 адамға дейін) мен докторларды (1000 адамға дейін) даярлауға қабылдауды және 2014-2015 жылдары магистратура (бакалавриат тапсырысының көлемінен 20%) мен докторантура (кемінде 1000 бірлік) бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыстың үлесін ұлғайту    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015 ІІІ тоқ-сан     496,515    РБ    1836,521    РБ    3183,348    РБ    22383,84    РБ    23832,72    РБ    51732,95  
                                                      429,05    РБ    2364,933    РБ    2793,983  
136    ҮИИДМБ басым бағыттарына сәйкес келетін бакалавриат мамандықтары бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайту    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    Бөлінген мемлекеттік тапсырыс шеңберінде  
(№ 020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» б.б.)  
137    Білім беру ұйымдары, кәсіпорындар және ҮИИДМБ жобалары үшін мамандарды даярлайтын ЖОО-ларда мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын студенттер арасында практикадан өту, жұмысқа орналасу бойынша шарттар жасау    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖОО    2012-2015    Талап етілмейді  
138    Болон процесі шеңберінде студенттердің ұтқырлығын, сондай-ақ студенттерді шетелдерде ҚР Президентінің «Болашақ» стипендиясы есебінен оқуын (барлық оқу кезеңінде 1 семестрден кем емес) қамтамасыз ету    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    200,000    РБ                        342,000    РБ    342,000    РБ    884,000  
                                  «Болашақ» стипендиясы шеңберінде  
(№ 028 «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау» б.б.)       
139    Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау үшін кафедрааралық байланыс бойынша жоғары оқу орындары арасында шарттар жасау және олардың одан әрі ынтымақтастығы    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖОО    2011-2015    Талап етілмейді  
140    МЖМБС-ға педагогикалық және техникалық мамандықтар бойынша практикадан өтудің кредиттер көлемін ұлғайту жөнінде өзгерістер енгізу    -    Бұйрық    БҒМ    2011 І тоқсан    Талап етілмейді  
141    Институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттарының Сапаны қамтамасыз етудің Еуропалық желісі (ENQA) жоғары білім саласында әзірлеген «Еуропалық өңірдегі жоғары білім сапасын қамтамасыз ету стандарттары мен нұсқаулығына» сәйкестендіруді қамтамасыз ету    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2012    Талап етілмейді  
142    Студенттердің ақпараттық-коммуникациялық технологияларға (АКТ) және кең жолақты интернетке тең қолжетімділігін қамтамасыз ету    -    ЖОО-ның БҒМ-ге есебі    ЖОО    2011-2012    ЖОО-ның қаражаты есебінен  
143    Болон процесінің міндетті, ұсынымдық және факультативтік параметрлерін орындау    -    Бұйрық    БҒМ    2011-2015    Талап етілмейді  
144    ЖОО-лардың мамандықтар бойынша МЖМБС-дағы академиялық еркіндігін кеңейту, таңдау компоненті мен міндетті компоненттер арасындағы арақатынасты белгілеу: бакалавриатта 70:30, магистратурада - 80:20, PhD докторантурада - 90:10    -    Бұйрық    БҒМ    2011-2015    Талап етілмейді  
145    Қазақстанның ЖОО-ның әлемдік рейтингтерге қатысуы    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖОО    2011-2015    ЖОО-ның қаражаты есебінен  
146    Қазақстан Республикасының алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарына шетелдік ғалымдар мен консультанттарды тарту, жыл сайын 300 адамнан кем емес    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    1948,603    РБ    1948,603    РБ    1948,603    РБ    1948,603    РБ    1948,603    РБ    9743,015  
147    Жұмыс берушілер есебінен стипендия төлеу арқылы жоғары білімді кадрлар даярлау    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖОО    2013-2015    Жұмыс берушілердің қаражаты есебінен  
148    Назарбаев Университетінің моделі бойынша ЖОО-лар дербестігін іске асыру тетіктерін әзірлеу    -    Үкіметке ұсыныс    БҒМ    2013-2015    Талап етілмейді  
149    Профессорлық оқытушылық құрамның және ғылыми қызметкерлердің импакт-факторлы ғылыми журналдардағы жарияланымдарының санын есепке алу тетіктерін әзірлеу    -    Бұйрық    БҒМ    2011 III тоқсан    Талап етілмейді  
150    Назарбаев Университеті магистранттары мен докторанттарының жоғары импакт-факторлы журналдардағы жарияланымдарының санын есепке алу тетіктерін әзірлеу    -    Бұйрық    БҒМ    2014 IV тоқсан    Талап етілмейді  
151    Аккредиттеу органдарының, аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдарының және білім беру бағдарламаларының ұлттық тізілімін құру    -    Бұйрық    БҒМ    2011 III тоқсан    Талап етілмейді  
152    Коммерциялық емес үкіметтік емес аккредиттеу ұйымдарын ҚР БҒМ Ұлттық аккредиттеу органдарының тізіліміне енуге ынталандыру тетіктерін әзірлеу    -    Үкіметке ұсыныс    БҒМ    2012 ІІІ тоқсан    Талап етілмейді  
153    Білім беру ұйымдарын аккредиттеу рәсімдерін өткізуді жетілдіру    -    Бұйрық    БҒМ    2011-2015    Талап етілмейді  
154    Білім беру ұйымдарының аккредиттеуден өтуін ынталандыру, оның ішінде білім беру ұйымдарына аккредиттелген мамандықтар (бағдарламалар) бойынша мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты ұсыну жөнінде, аккредиттеу мерзімінде Ұлттық тізілімге кіретін аккредиттеу органдарының аккредиттеуі бар мамандықтар (бағдарламалар) бойынша мемлекеттік аттестаттаудан босату жөнінде шаралар әзірлеу    -    Бұйрық    БҒМ    2012 І тоқсан    Талап етілмейді  
155    Жоғары оқу орындарының коммерциялық емес үкіметтік емес аккредиттеу ұйымдарында, оның ішінде агенттіктерде институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өтуі    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖОО    2012 ІІІ тоқсан    ЖОО-лардың қаражаты есебінен  
156    Жоғары оқу орындары мен колледждердің мемлекеттік аттестаттауын ұлттық аккредиттеумен ауыстыру    -    Үкіметке ұсыныс    БҒМ    2015 І тоқсан    Талап етілмейді  
157    Білім беру ұйымдарын лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын жетілдіру    -    ҚР ҮҚ    БҒМ    2013 І тоқсан    Талап етілмейді  
158    Қазақстанның жоғары оқу орындарын ҚР білім туралы заңнамасын орындау мен білім беру қызметін лицензиялау ережесін орындауды бақылау (лицензиядан кейінгі бақылау) түріндегі мемлекеттік бақылаудан өткізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2015 жылдан бастап І тоқсан    Талап етілмейді  
159    ЖОО-лардың оқу әдебиеті қорын үнемі толықтыру    -    ЖОО-ның БҒМ-ге есебі    ЖОО    2011-2015 IV тоқ-сан    ЖОО-ның қаражаты есебінен  
160    Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарын базалық, оның ішінде мемлекеттік тілдегі оқулықтармен және экономикалық, техникалық, жаратылыстану ғылымдары бойынша шетелдік оқулықтармен қамтамасыз ету    -    Бұйрық    БҒМ    2015 І тоқсан                                            200,000    РБ    200,000  
161    ЖОО-лардың оқу-зертханалық базасын жеке инвесторлардың қаражатын тарту есебінен жаңарту     -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2014-2015                                  Жеке инвесторлардың қаражаты есебінен       
162    ЖОО-лардың материалдық-техникалық базасын республикалық бюджет қаражаты есебінен қоса қаржыландыру арқылы нығайту    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2014-2015                                  1000,000    РБ    1000,000    РБ    2000,000  
163    ЖОО-ларды жіктеуге арналған өлшемдер әзірлеу: ұлттық зерттеу, ұлттық жоғары оқу орындары, зерттеу университеттері, академиялар, институттар    -    Бұйрық    БҒМ ИЖТМ «Атамекен» Одағы    2012 ІІІ тоқсан    Талап етілмейді  
164    Ұлттық рейтингтерді өткізуге мемлекеттік қаржылық қолдауды қамтамасыз ету    -    Рейтингтер    БҒМ    2011-2015    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 008 «Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету» б.б.)  
165    Шетелдік студенттерді тарту, халықаралық шарттар шеңберінде баламалы алмасуды, сондай-ақ Ауғанстан азаматтарына арналған білім беру бағдарламаларын іске асыру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде  
(№ 020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» б.б.)  
166    Республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапхана арқылы студенттердің әлемнің алдыңғы қатарлы университеттердің білім беру ресурстарына қолжетімділігін қамтамасыз ету    -    Бұйрық    БҒМ ЖОО    2012-2015    ЖОО-ларды қаражаты есебінен  
167    Жеке секторды тарту арқылы ЖОО, ғылыми ұйымдар мен өндірістерді инновациялық инфрақұрылым құруға ынталандыру бойынша ұсыныстар енгізу    -    Үкіметке ұсыныс    БҒМ    2011 IV тоқсан    Талап етілмейді  
168    Жұмыс істеп тұрған ЖОО-ларда қазіргі заманғы жабдықтары бар бірлескен ғылыми және жобалық-конструкторлық ұйымдардың бірлескен құрылымдық бөлімшелерін, оның ішінде жеке сектордың қаражатын тарту арқылы ЖОО-лардың құрылымдық бірліктері болып табылатын 4 орталық құру    -    Үкіметке ұсыныс    БҒМ ЖОО    2011-2015                                            4200,000    РБ    4200,000  
                        ЖОО-лардың материалдық және материалды емес активтері, материалдық базаны нығайтуға, ғылыми зерттеулерге арналған және жеке инвесторлардың қаражаты есебінен  
(№ 055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер» б.б.)  
169    Инновациялық құрылымдарды: бизнес-инкубаторларды, технопарктерді, ғылыми әзірлемелер мен технологияларды коммерцияландыру орталықтарын құру үшін базалық ЖОО-ларды анықтау тетіктерін әзірлеу    -    Бұйрық    БҒМ    2012 ІІ тоқсан    Талап етілмейді  
170    «Энергетика», «Мұнай өңдеу және мұнай-газ секторының инфрақұрылымы», «Химиялық өнеркәсіп», «Металлургия және дайын металлургиялық өнімдер өндірісі», «Машина жасау», «Жеңіл өнеркәсіп» бағыттары бойынша бизнес-инкубаторлар, технопарктер, ғылыми әзірлемелер мен технологияларды коммерцияландыру орталықтарын құру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖОО    2013-2015    ЖОО-лардың материалдық және материалды емес активтері, материалдық базаны нығайтуға, ғылыми зерттеулерге арналған және жеке инвесторлардың қаражаты есебінен  
(№ 055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер» б.б.)  
171    Ұлттық аккредиттеу орталығын қайта құру арқылы Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығын құру    -    ҚР ҮҚ    БҒМ    2011 IV тоқсан    Талап етілмейді  
172    Аудармашылар бюросын құру    -    Бұйрық    БҒМ ЖОО    2011 II тоқсан    ЖОО-лардың меншікті қаражаты есебінен  
173    Зерттеу университеттерінің даму бағдарламаларын әзірлеу         ҚР ҮҚ    БҒМ    2012 І тоқсан    Талап етілмейді  
174    ҒЗИ-ға құқықтық дербестік бере отырып, зерттеу университеттеріне қосу    -    Үкіметке ұсыныс    БҒМ    2012 жыл бойы    Талап етілмейді  
175    ЖОО-лардың дербестігі қағидаттарын әзірлеу    -    Бұйрық    БҒМ    2013    Талап етілмейді  
     Мақсаты: Өмір бойы білім алу жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету  
     Нысаналы индикатор: Барлық жастағылар үшін білім берудің әртүрлі нысандары мен типтерін енгізу  
     Нәтижелер көрсеткіштері: жұмыс берушілермен бірлесіп, техникалық және қызмет көрсету еңбегінің қызметкерлерін қайта даярлау және біліктілігін арттырудың қысқа мерзімді курстары үшін модульдік оқу бағдарламаларының саны - 20 бірлік   
176    Техникалық және қызмет көрсету еңбегі қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың қысқа мерзімді курстары үшін модульдік оқу бағдарламаларын әзірлеу    -    Бұйрық    БҒМ жұмыс берушілер    2012-2015    Талап етілмейді  
177    Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін бағалау орталығын құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2014-2015                                  51,864    РБ    51,864    РБ    103,728  
178    Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін анықтау жөніндегі ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша тестілеу өткізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2012-2013              6,400    РБ    6,189    РБ                        12,589  
179    ҚАЗТЕСТ жүйесінің тест тапсырмаларын әзірлеушілер мен сарапшылардың біліктілігін арттыру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011 IV тоқсан    3,988    РБ                                            3,988  
180    ҚАЗТЕСТ-тің компьютерлік, оның ішінде жаһандық желі бойынша тестілеуді әзірлеу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2013 IV тоқсан                        13,500    РБ                        13,500  
181    Тілді меңгерудің халықаралық стандарты негізінде «Балабақша-мектеп, кәсіптік-лицей, колледж-жоғары оқу орны» мемлекеттік тілді оқытудың үздіксіз жүйесін енгізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2012-2015    Талап етілмейді  
     Мақсаты: Жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру  
     Нысаналы индикаторы: Жастар саясаты және патриоттық тәрбиелеу саласындағы іс-шараларды іске асыруға белсенді қатысатын жастардың олардың жалпы санынан үлесі - 27%  
     Нәтижелер көрсеткіштері: барлық деңгейлердегі өкілді органдардағы сайланушы жастардың үлесі - 6%  
жастар ұйымдарының қызметіне қатысатын жастардың үлесі - 25%  
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыруға тартылған республикалық жастар ұйымдарының үлесі - 20%  
182    Девиантты және деликвентті мінез-құлықты балалармен жұмысты күшейту    -    БҒМ-ге ақпарат    ЖАО    2011-2015    Талап етілмейді  
183    Ұйымның тәрбие қызметінің сапасын, нәтижелілігін және білім алушылардың тәрбиелілік деңгейін бағалау өлшемдерін әзірлеу    -    Әдістемелік ұсынымдар    БҒМ    2011-2012    Талап етілмейді  
184    Жоғары оқу орындарында тәрбие жұмысын ақпараттық-талдау және әдістемелік қамтамасыз ету    -    Әдістемелік ұсынымдар, талдамалық баяндама    БҒМ    2011-2015    8,960    РБ    9,800    РБ    10,700    РБ    11,760    РБ    12,870    РБ    54,090  
185    Мемлекеттік рәміздерді насихаттауға бағытталған республикалық «Менің Қазақстаным» жастар форумын өткізу    -    Ұсынымдар    БҒМ    2011-2015    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» б.б.)  
186    Жастар мен жастар ұйымдарына арналған ресурстық орталықтардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету арқылы жастарға арналған консультациялық, ақпараттық-талдау және басқа да қызметтер көрсету    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2015    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» б.б.)    106,920    РБ    116,550    РБ    127,040    РБ    350,510  
187    Жоғары оқу орнының тәрбие жұмысына студенттік кеңестердің, қызығушылықтар бойынша клубтардың, жастар ісі комитеттерінің және ҮЕ жастар ұйымдарының қызметін дамыту жөнінде жағдай жасау арқылы студенттерді тарту    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2015    94,500    РБ    103,000    РБ    112,300    РБ    122,400    РБ    133,400    РБ    565,600  
188    Жастар арасында мемлекеттік тілді танымал етуге бағытталған іс-шараларды өткізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2015    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» б.б.)  
189    Алматы қаласының үлгісінде жастар саясаты басқармасын құру    -    Үкіметке ақпарат    ЖАО    2011-2015    Штат санының лимиті шегінде  
190    Ұйымдастырушылық дағдысы және көшбасшылық қасиеттері бар студенттер арасынан белсенді жастарды, сондай-ақ жастар ұйымдарының басшыларын оқытуға бағытталған «Жастардың кадрлық резерві», «Мемлекеттік қызметкер мектебі» жобаларын іске асыру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» б.б.)  
191    Жыл сайынғы Ұлттық Дельфилік ойындарды өткізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» б.б.)  
192    Жобаларды іске асыру арқылы жастар ортасында қайырымдылық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» б.б.)  
193    Еріктілер, әскери-патриоттық ұйымдар, әскери-спорттық, әскери-іздестіру және спорттық-техникалық клубтар желісін қалыптастыру арқылы студент жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеуді дамыту    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2015    180,000    РБ    196,200    РБ    213,850    РБ    233,100    РБ    254,080    РБ    1077,230  
194    Жастардың жастар саясатын дамытуға қатысты ұсыныстарын талқылау үшін халықаралық сарапшылардың және ҮЕҰ-лардың қатысуымен өңірлік кездесулер ұйымдастыру    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011 ІІІ тоқсан    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» б.б.)  
195    Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ ЖАО    2011-2015    Жергілікті бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 261037100 «Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығының қызметін ұйымдастыру» б.б.)  
196    Жоғары оқу орындары проректорларының, жастар ісі жөніндегі комитеттер өкілдерінің қатысуымен жоғары оқу орындарындағы тәрбие жұмысының өзекті мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-практикалық іс-шараларды өткізу    -    Үкіметке ақпарат    БҒМ    2011-2015    Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде  
(№ 040 «Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу» б.б.)  
     Шығындар жиыны:         59667,062    РБ    62301,876    РБ    52806,899    РБ    145900,021    РБ    140414,089    РБ    461089,947  
             12241,100    ЖБ    14039,430    ЖБ    14979,670    ЖБ    15592,400    ЖБ    16596,930    ЖБ    73449,530  
        Барлығы:    71908,162         76341,306         67786,569         161492,421         157011,019         534539,477  
   
Ескертпе:  
аббревиатуралардың толық жазылуы:  
   
ҚТҮКШІА - Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі  
АҚ - Акционерлік қоғам  
ПӘ - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі  
б.б. - бюджеттік бағдарлама  
ЖОО - жоғары оқу орны  
МЖБС - мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты  
МЖӘ - мемлекеттік-жеке әріптестік  
ҮИИДМБ - Үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы  
MM - мемлекеттік мекеме  
АКТ - ақпараттық-коммуникациялық технологиялар  
БАИ - біліктілікті арттыру институты  
ЖБ - жергілікті бюджет  
ИЖТМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі  
ЖАО - жергілікті атқарушы органдар  
ШЖМ - шағын жинақталған мектептер  
БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  
Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі  
БАМ - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі  
ҒЗИ - ғылыми-зерттеу институты  
ҮБСБО - Ұлттық білім сапасын бағалау орталығы  
ҮБСБО - Ұлттық білім статистикасы мен бағалау  
ҮЕҰ - үкіметтік емес ұйымдар облБАИ - облыстық біліктілікті арттыру институты  
ЭЫДҮ - Экономикалық ынтымақтастық пен дамыту ұйымы  
МАБ - мемлекеттік аралық бақылау  
ҚР ҮҚ - Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы  
ПОҚ - профессор-оқытушылар құрамы  
РБ - республикалық бюджет  
РМК - республикалық мемлекеттік кәсіпорын  
РМҚК - республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын  
ҚР - Қазақстан Республикасы  
ББҮБРИ - Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институт  
БАҚ - бұқаралық ақпарат құралдары  
АҚШ - Американың Құрама Штаттары  
ТжКБ - техникалық және кәсіптік білім  
ОӘК - оқу-әдістемелік кешен  
ҮИИД - үдемелі индустриялық-инновациялық даму  
   
1 Мұнай және газ, Көлік және коммуникация, Индустрия және жаңа технологиялар, Ауыл шаруашылығы, Туризм және спорт, Байланыс және ақпарат, Білім және ғылым министрліктері  
\* Өлшем бірлігі  
\*\* Қаржыландыру көзі  
\*\*\* Іс-шаралар бойынша қаражат көлемі «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жыл сайын нақтыланатын болады